桦川县小堆峰山采石场

矿区生态修复方案

桦川县小堆峰山采石场

2025年12月

桦川县小堆峰山采石场

矿区生态修复方案

申报单位：桦川县小堆峰山采石场

法人代表：孙国才

编制单位：黑龙江省第六地质勘查院

法定代表人：张振海

总工程师：于庆阳

项目负责人：丁立法

矿区生态修复方案编制信息表

| 采 矿 权 人 信 息 | 采矿权人名称 |  | 桦川县小堆峰山采石场（加盖矿业权人公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  | 92230826MA19DY0787 |  | 联系人 |  | 孙国才 |  |
|  | 联系地址 |  | 桦川县创业乡小堆丰村 |  | 联系电话 |  | 189******** |  |
|  | 采矿权证证号 |  | C2308262020047130149615 |  | 开采方式 |  | 露天开采 |  |
|  | 采矿权面积 |  | **平方公里 |  | 采矿权拐点 坐标 |  | 详见附件7 |  |
|  | 采矿权有效期 |  | 2020年4月1日—2030年4月1日 |  |  |  |  |  |
|  | 开采矿种 |  | 建筑用花岗岩 |  | 其他矿种 |  | 无 |  |
|  | 方案编制情形 |  | □首次申请采矿许可 ☑扩大开采区域 □缩小开采区域 □变更开采方式 □变更开采主要矿种 □延续 □其他 |  |  |  |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 单位名称 |  | 黑龙江省第六地质勘查院（签章） |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  | 91230103MADQRE464F |  | 联系人 | 丁立法 |  |  |
|  | 联系地址 |  | 佳木斯市前进区和平路218号 |  | 联系电话 | 138******** |  |  |
|  | 编制负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 身份证号 |  | 专业 | 职务/ 职称 | 联系电话 |  | 签名 |
|  | 丁立法 | 210******** |  | 测绘工程 | 高级工程师 | 138******** |  |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 身份证号 |  | 专业 | 职务/ 职称 | 联系电话 |  | 签名 |
|  | 陈 鹏 | 230******** |  | 测绘工程 | 高级工程师 | 180******** |  |  |
|  | 张延悦 | 230******** |  | 测绘工程 | 工程师 | 182******** |  |  |
|  | 张 奂 | 230******** |  | 测绘工程 | 工程师 | 185******** |  |  |

目  录

前  言	1

一、编制目的	1

二、编制依据	3

三、服务年限	6

第一章 矿山基本情况	8

一、矿业权人基本情况	8

二、地理位置及区域概况	9

三、矿山开采历史及现状	12

第二章 矿区基础信息	17

一、矿区自然条件	17

二、社会经济概况	20

三、矿区地质环境背景	21

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况	24

五、矿区生态状况	25

六、矿区及周边人类重大工程活动	27

七、矿区生态修复工作情况	28

八、矿区基本情况调查监测指标	29

第三章 问题识别诊断及修复可行性分析	33

一、问题识别与受损预测	33

二、生态修复可行性分析	42

三、生态修复分区及修复时序安排	52

四、采矿用地与复垦修复安排	56

第四章 生态修复措施与工程内容	58

一、保护与预防控制措施	58

二、修复措施	59

三、工程内容	61

第五章 监测与管护	62

一、监测目标与措施	62

二、管护目标与措施	65

三、工程量	66

第六章 工作部署与经费估算	67

一、总体部署	67

二、总体经费估算	68

三、阶段工作任务与经费安排	81

第七章 保障措施与公众参与	82

一、保障措施	82

二、公众参与	83

三、效益分析	87

第八章 结  论	88

一、结论	88

二、建议	89

附图目录

1-1、桦川县小堆峰山采石场矿区土地利用现状图	1:2000

2-2、桦川县小堆峰山采石场矿区地质环境问题现状图	1:2000

3-3、桦川县小堆峰山采石场矿区土地损毁现状图	1:2000

4-4、桦川县小堆峰山采石场矿区地质环境问题预测图	1:2000

5-5、桦川县小堆峰山采石场矿区土地损毁预测图	1:2000

6-6、桦川县小堆峰山采石场矿区生态修复工程部署图	1:2000

附件目录

附件1. 委托书

附件2. 编制单位承诺

附件3. 矿权人生态修复承诺书

附件4. 储量评审意见书

附件5. 开发利用方案评审意见书

附件6. 矿山地质环境现状调查表

附件7. 原采矿证

附件8. 采矿权出让合同

附件9. 已缴费凭证

附件10 公众参与调查表

前  言

一、编制目的

（一）任务由来

为保护矿山生态地质环境，减少矿产资源开采活动所造成的矿山生态地质环境问题及地质灾害，保护人民生命和财产安全，改善生态环境，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展，建立健全矿山地质环境保护长效机制，建设绿色矿山，实现地区经济可持续发展，根据《矿产资源开采登记管理办法》（国务院第241号）、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）、《黑龙江省地质环境保护条例》《中华人民共和国矿产资源法》等文件中关于变更、新建、改扩建、延续矿山必须编制矿山地质环境保护与恢复治理方案的要求开展工作。

桦川县小堆峰山采石场现有采区资源开采困难。随着长期开采，原有采区的可采储量逐渐减少，若不及时拓展新采区，将面临生产中断、产能下滑的风险。随着勘探技术的提升，发现周边或深层存在未开发的优质矿产资源，扩大采区能充分利用已探明的资源储量，避免资源浪费，延长矿山的服务年限，故桦川县小堆峰山采石场扩大开采范围，委托我单位编写矿区生态修复方案。

根据《矿区生态修复方案编制指南》第一部分（总体要求）二、一般规定，方案是采矿权人实施矿山地质环境治理、土地复垦、生态系统功能恢复等生态修复活动的总体部署和基本技术依据。本方案不代替相关工程勘查、工程设计等。

桦川县小堆峰山采石场对本方案做出如下承诺：保证送审资料真实、客观，无伪造、编造、篡改等虚假内容，并对方案质量和结论负责。

（二）编制目的

一是为了控制和减少矿山开采过程中对土地的不必要损毁，保护矿区及周围的土地资源和生态环境；

二是划定矿山生态修复责任范围，明确生态修复方向和工作任务，将生态修复目标、工程、措施和计划落到实处；

三是科学合理估算生态修复资金，明确生态修复资金提取、管理、使用办法；

四是为生态修复工作的实施管理、监督检查、验收矿山生态修复工作提供技术经济依据。

（三）编制过程

黑龙江省第六地质勘查院组织项目组对项目区进行了矿山生态环境、地质灾害调查、土地利用现状等进行了调查，通过收集相关区域地质、水文地质、矿山地质、矿区自然地理、矿山开采现状等资料，针对矿山基本情况、地质环境背景、地质灾害类型、含水层、地形地貌景观、土地占用及损毁等情况进行现场实地调查，分析地质环境问题发生的原因和条件，对地质环境进行现状和预测评估，并根据评估结果提出生态修复措施。完成工作量见表0-1，工作程序见图0-1。

图 0-1 工作程序图

表 0-1 完成工作量表

| 工作项目 |  | 工作量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |
| 综合地质环境调查 | 调查面积 | km2 | 0.06 |
|  | 调查路线 | km | 2 |
|  | 地质环境调查点 | 点 | 12 |
|  | 地貌调查点 | 点 | 6 |
|  | 数码照片 | 张 | 32 |
|  | 视频影像资料 | 份 | 1 |
| 收集资料 | 矿产资源开发利用方案及评审意见 | 份 | 2 |
|  | 矿产资源开发利用方案相关图件 | 张 | 4 |
|  | 采矿许可证 | 份 | 1 |
|  | 储量简测报告及评审意见 | 份 | 2 |
|  | 相关图件 | 张 | 3 |
|  | 其他资料 | 份 | 2 |
| 成果 | 报告 | 份 | 1 |
|  | 图件 | 张 | 7 |

二、编制依据

（一）相关法律法规

1）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月）；

2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年9月1日实施）；

3）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；

4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）；

5）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订）；

6）《中华人民共和国水法》（2016年9月）；

7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月）；

8）《中华人民共和国土地复垦条例》（2011年3月）；

9）《中华人民共和国建设项目环境保护条例》（2017年7月）；

10）《中华人民共和国黑土地保护法》（2022年8月1日起施行）；

11）《矿山地质环境保护规定》（2016年9月）；

12）《土地复垦条例实施办法》（2013年3月）；

13）《黑龙江省土地管理条例》（2015年5月）；

14）《黑龙江省黑土地保护利用条例》（2024年3月1日起施行）。

（二）政策文件

1）《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发〔2011〕50号）；

2）《黑龙江省人民政府办公厅“关于进一步加强和规范土地复垦工作的通知”》（黑政办发〔2012〕84号）；

3）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

4）《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》（黑国土资发〔2017〕147号）（2017年8月22日）。

5）《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》自然资规〔2021〕2号；

6）自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）；

7）《自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知（征求意见稿）》自然资规〔2024〕53号；

8）《自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知（二次征求意见稿）》自然资规〔2025〕33号；

9）黑龙江省自然资源厅 黑龙江省农业农村厅  黑龙江省林业和草原局《关于严格耕地用途管制的通知》（黑自然资发〔2022〕162号）；

10）黑龙江省自然资源厅 黑龙江省农业农村厅《关于进一步加强建设占用耕地耕作层土壤剥离利用管理工作的通知》（黑自然资发〔2022〕163号）；

11）《黑龙江省自然资源厅发证的矿产资源（非油气）开发利用方案审查指南》（黑自然资发〔2024〕53号）；

（三）执行技术标准

1）《区域地质图图例》（GB/T958-2015）；

2）《综合工程地质图图例及色标》（GB/T12328-1990）；

3）《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB/T12719-2021）；

4）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

6）《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）；

7）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

8）《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.2-2001）；

9）《土地基本术语》（GB/T19231-2003）；

10）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

11）《矿山生态修复技术规范 第一部分：通则》（TDT 1070.1-2022）；

12）《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43934-2024）；

13）《矿山生态修复技术规范 第二部分：煤炭矿山》（TDT 1070.2-2022）

14）《矿山生态修复工程验收规范》TD/T 1092-2024；

15）《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB∕T 43935-2024）；

16）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）；

17）《地下水监测规范》（SL/T183-2005）；

18）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192-2015）；

19）《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；

20）《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007）；

21）《第三次全国土地调查技术规程》（TD/T 1055-2019）；

22）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1520-2013）；

23）《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）；

24）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/TO223-2011）；

25）《土地复垦方案编制规程一通则》（TD/T1031.1-2011）；

26）《土地复垦方案编制规程一井工煤矿》（TD/T1031.3-2011）；

27）《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）；

28）《黑龙江省土地开发整理项目建设标准》。

29）《造林技术规程》（GB/T15776-2023）。

（四）地方规划及自然与社会经济资料

1）《桦川县国土空间总体规划（2021—2035年）》；

2）《桦川县矿产资源总体规划（2021—2025年）》；

3）《黑龙江土种》；

4）《黑龙江土壤》；

5）项目区所在地的社会经济资料。

（五）技术文件

1）《佳木斯市桦川县创业乡小堆峰山采石场建筑用花岗岩矿储量简测报告》；

2）《桦川县小堆峰山采石场矿产资源开发利用方案》；

3）《黑龙江省桦川县小堆峰山采石场矿山环境保护与土地复垦方案》，2018年5月（黑龙江省拓晓测绘服务有限公司）；

4）《桦川县小堆峰山采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》，2024年3月（黑龙江省第六地质勘查院）；

5）2024年度土地利用现状图；

6）营业执照、采矿证等。

三、服务年限

（一）生产服务年限

根据《桦川县小堆峰山采石场矿产资源开发利用方案》及采矿许可证，矿山剩余服务年限4年3个月。

（二）方案服务年限

本方案服务年限包括矿山建设年限、矿山服务年限、生态修复年限、监测管护年限。依据采矿证矿山剩余服务年限为4年3个月（2025年1月—2030年4月），生产建设期（2026年1月—2030年4月）、闭矿修复期（2030年4月—2031年4月）、监测管护期（2031年4月—2034年4月）三个阶段实施，主要生态修复工程为工业广场地面清理、土壤重构、植被重建、不稳定斜坡监测、土地损毁监测、土壤质量监测、植被恢复效果监测及管护工程。因此，本方案服务年限为8年3个月。

（三）方案适用年限

根据《自然资源部关于进一步加强生产矿山生态修复监管工作的通知》（自然资源部2024年第53号）要求，方案应当结合实际情况每5年修编一次。涉及采矿权延续以及扩大矿区范围、变更开采方式或开采主矿种等情形的，应当重新编制方案。

因此，确定本方案适用年限为5年（2026年1月—2031年1月），从自然资源主管部门将审查结果向社会公告之日起算。

第一章 矿山基本情况

一、矿业权人基本情况

桦川县小堆峰山采石场矿业权人为桦川县小堆峰山采石场，企业性质为个体工商户。经国家企业信用信息公示系统查询得知，桦川县小堆峰山采石场成立于2017年5月12日，桦川县小堆峰山采石场的统一社会信用代码为92230826MA19DY0787，企业的经营范围为：粘土及其他土砂石开采、加工、销售。

桦川县小堆峰山采石场隶属于佳木斯市桦川县创业乡小堆丰村。采场中心地理坐标为东经********，北纬********。

根据《桦川县小堆峰山采石场矿产资源开发利用方案》，拟设矿权面积****m2，矿山生产规模******万立方米/年，露天开采。具体坐标范围见表1-1。

矿区内设置工业广场面积为 2.2191hm2其中包含：办公室、设备区、排土场、料场的临时堆放场等，开采区面积2.8001hm2，影响区面积1.8534hm2。排土场位于矿区南侧，料场位于排土场东侧。设计具体位置见桦川县小堆峰山采石场平面布置图。

表 1-1 矿区范围拐点坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4****** | ****** | 10 | 4****** | ****** |
| 2 | 4****** | ****** | 11 | 4****** | ****** |
| 3 | 4****** | ****** | 12 | 4****** | ****** |
| 4 | 4****** | ****** | 13 | 4****** | ****** |
| 5 | 4****** | ****** | 14 | 4****** | ****** |
| 6 | 4****** | ****** | 15 | 4****** | ****** |
| 7 | 4****** | ****** | 16 | 4****** | ****** |
| 8 | 4****** | ****** | 17 | 4****** | ****** |
| 9 | 4****** | ****** |  |  |  |
| 面积：35797.2900m2 |  |  |  |  |  |
| 标高：+110.00m~+******m |  |  |  |  |  |

图 1-1 矿区范围及工业广场布局示意图

二、地理位置及区域概况

（一）位置与交通

桦川县小堆峰山采石场位于桦川县西南方向约17公里处，创业乡小堆峰村西北1公里处。采场中心地理坐标为东经***，北纬***。矿区有简易砂石路与乡村公路相通，可通往桦川县、佳木斯市交通条件较方便（图1-2）。

图 1-2 交通位置图

（二）矿山周边环境

1.与周边矿权关系

矿区范围内和周边300m范围内无矿权设立。水土资源无污染现象。主要活动是农业作业。

2.基本农田

矿区范围内没有占用永久基本农田。矿区范围内生活办公室、料场、排土场地、工业广场、矿区道路不涉及永久基本农田，占用的林地采矿用地后期进行复垦。项目用地符合相关政策。

图1-3矿区占用基本农田示意图

3.村庄

矿区范围内无居民村庄，距小堆丰村东南0.7公里，矿山开采对周边居民影响较小。

4.对矿山及周边的主要交通干线的影响

矿区及周边没有主要交通工程，只有简易公路，因此，矿山对周边的主要交通工程的影响较轻。

5.对电力工程和水利工程的影响

（1）电力工程

评估区内无重要的电力工程设施，矿山开采用电系统及设施均布设在工业广场内，露天矿采用挖掘机，汽车运输，无需输电供给，对电力工程无影响。

（2）水利工程

评估区内水利设施主要为田间的水渠，矿山属于露天矿，采区位于采矿用地，对水利工程的影响较轻。

6.其他禁限区

矿区不涉及《矿产资源法》第二十条规定的港口、机场、国防工程设施以及其他不得开采矿产资源的地区。矿区300m范围内无重要公路；500m范围内无名胜古迹、旅游景点、无学校等需要保护的对象，无重要工业区、不涉及重要河流、堤坝等大型水利工程设施、城镇市政工程设施等。不在各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、矿山公园、国际重要湿地、国家重要湿地、湿地公园、世界自然（自然与文化）遗产地、沙化土地封禁保护区、饮用水水源保护区、水产资源保护区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等各类保护地内，不在城镇开发边界内、不在村庄建设边界内。

三、矿山开采历史及现状

（一）矿山开采历史

矿山有历史遗留掌子面，开采时间不详。小堆峰山采石场为桦川县自然资源局通过黑龙江公共资源交易网挂牌出售，由桦川县小堆峰山采石场2020年1月通过竞买获得（后附矿业权出让合同），开采至今。

（二）矿山开发利用方案概述

矿山于2025年12月编制了《桦川县小堆峰山采石场矿产资源开发利用方案》，主要开采设计方案如下：

1.设计开采范围

表 1-2 设计开采范围。

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4****** | ****** | 9 | 4****** | ****** |
| 2 | 4****** | ****** | 10 | 4****** | ****** |
| 3 | 4****** | ****** | 11 | 4****** | ****** |
| 4 | 4****** | ****** | 12 | 4****** | ****** |
| 5 | 4****** | ****** | 13 | 4****** | ****** |
| 6 | 4****** | ****** | 14 | 4****** | ****** |
| 7 | 4****** | ****** | 15 | 4****** | ****** |
| 8 | 4****** | ****** |  |  |  |
| 面积：28000.80m2 标高：+110.00m~+******m |  |  |  |  |  |

2.矿山资源储量及设计服务年限

据黑龙江省第六地质勘查院2025年11月提交的《佳木斯市桦川县创业乡小堆峰山采石场建筑用花岗岩矿储量简测报告》，截至 2025 年 11 月，在储量简测范围内 ******m 标高以上，估算出建筑用安山岩石推断资源量（TD）28.34 万立方米。

依据《桦川县小堆峰山采石场矿产资源开发利用方案》，桦川县小堆峰山采石场资源储量为**万立方米，设计利用资源量**万立方米，回采率95%，生产能力**万立方米/年。

建筑用花岗岩矿可采资源储量（Q）为：

Q＝**万立方米×0.95

=**万立方米

开采回采率能够达到国家“三率”指标要求

根据矿山可采储量，生产能力和服务年限之间的关系，确定矿山的服务年限，其计算公式为：

T= Q÷A=******万立方米÷******万立方米/年≈4.3年。

其中： T—矿山服务年限（年）

Q—矿山可采储量（万立方米）

A—矿山生产能力（万立方米/年）

矿山剩余服务年限约为4年3个月。

根据《桦川县小堆峰山采石场矿产资源开发利用方案》，矿山设计可采储量为******万立方米，矿山剩余服务年限为4年3个月。

3.建设规模

根据《桦川县小堆峰山采石场矿产资源开发利用方案》，矿山生产能力为******万立方米/年，根据矿山建设规模分类表可知，该矿山建设规模≥5万立方米，即为中型矿山。

表 1-3 矿山建设规模分类表

| 矿种类别 | 年生产量 |  |  |  | 最低生产规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 建筑用石料 | 万立方米 | ≥30 | 30-5 | <5 |  |

5.工程布局

矿区内设置工业广场面积为 2.2191hm2其中包含：办公室、设备区、排土场、料场的临时堆放场等，开采区面积2.8001hm2，影响区面积1.8534hm2。排土场位于矿区南侧，料场位于排土场东侧。详见矿区范围及工业广场布局示意图1-1。

6.矿山开采方式

该矿床采用露天台阶式开采。根据现场地形地貌与设计最低标高对比，共设置一个台阶，高差7m—12m。

图 1-2 最终境界平面图

7.开采顺序

由上往下分台阶推进的原则。

8.采矿方法

露天横向开采。

9.装载方式

挖掘机装矿

10.运输方式

汽车运输

第二章 矿区基础信息

一、矿区自然条件

（一）气象

该区属北中温带大陆性气候，年平均气温2.5℃，最冷为一月，平均气温-20℃，最热在七月，平均气温22.2℃，无霜期145天，年降水量541.9mm，日照2503小时，冰冻期从11月至翌年4月，冻土最大厚度2.2米。近五年松花江佳木斯段最高洪水位79.43米。

（二）水文

矿床覆盖土层0.2—0.8米，风化层可达0.2-1.8米左右，山坡植被覆盖较好。

矿区内水系不发育，无河流穿过。

（三）地形地貌

矿区地貌为低山丘陵地区，海拔在+110～+74.85m，相对高差达到85m，地形变化高低起伏大，地面坡度2～35°，当地侵蚀基准面约为7******4米。

图 2-1 矿区周边地貌

（四）植被

矿区周边植被为林地、耕地等，周围地类为旱地多种植玉米等农作物，林地多为樟子松等。

图 2-2 矿区耕地现状

图 2-3 矿区林地现状

（五）土壤

根据黑龙江省土壤分布图，同时查询项目区相关资料判定项目区土壤类型为草甸土。草甸土是直接受地下水浸润、在草甸植被下发育而成的非地性半水成土壤。其有效土层约为30cm，草甸土具有良好的土壤物理性状，土质疏松、保水保肥能力较强。

图2-4 项目区土壤情况

二、社会经济概况

桦川县行政区域面积******平方千米，其中县属区域面积1743.8393平方千米，农垦和森工系统区域面积484.2741平方千米。

桦川县有煤、铁、珍珠岩、石灰石、油页岩、砂岩、卵石岩、型沙、江沙、草炭等10多种矿产。

桦川县菌生类有木耳、人参、蘑菇、蕨菜、鹿茸、五味子、百合、玉竹、枸杞子等。

桦川县兽类有鹿、貂、狍子、天鹅、雉、丹顶鹤、野鸡、大雁等。

桦川县水资源丰富，境内松花江流经102千米，地下水埋深度为2到7米，局部地区达7到10米，地下水储量大。

2024年，桦川县实现地区生产总值（GDP）79.0亿元，按不变价格计算，比上年上升3.8%。其中，第一产业增加值48.70亿元，比上年上升3.3%；第二产业增加值3.45亿元，比上年上升2.2%；第三产业增加值26.86亿元，比上年上升5.2%；三次产业结构比为61.6:4.4:34.0。

2024年，桦川县实现农林牧渔业总产值772176万元，按照可比价计算比上年上升3.6%。其中，种植业完成产值604722万元，按照可比价计算比上年上升3.4%；牧业实现产值128481万元，按照可比价计算比上年上升3.5%。全县第一产业增加值实现487008万元，按照可比价计算比上年上升3.3%。

2024年，桦川县规模以上工业企业增加值比上年下降28.3%。实现工业总产值29.6亿元，比上年下降14.1%。实现利税总额-4227万元，比上年下降749.0%。

三、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

1.地层

区内出露第四系全新统高河漫滩冲洪积层（Qh1-2fp）。大面积分布在各河流两侧的高河漫滩上，为冲洪积成因，岩性为：砂砾石、砂、亚砂土和亚粘土等。

2.侵入岩

区内出露侵入岩是古生代晚寒武—早奥陶世中细粒花岗闪长岩（γδ∈3-4）。

中细粒花岗闪长岩（γδ∈3-4）：岩石多呈灰褐、灰白、灰色，中细粒花岗结构，块状构造。主要成分由斜长石、石英、钾长石、黑云母及少量角闪石组成。斜长石：含量45%—50%。板状，见聚片双晶。表面发生土化，粒度介于0.4×0.13-2.5×0.8mm2之间，最小粒度为0.2×0.06mm2，最大粒度为3.5×1.2mm2。石英：含量20%—25%，半自形粒状。磨圆度较好。表面干净无解理。粒径介于0.3—1mm之间，最小粒径为0.2mm，最大粒径可达1.2mm。

钾长石：主要为正长石，含量10%—15%。板状，卡氏双晶。粒度介于0.5×0.13-1.2×0.4mm2之间，一般在0.2×0.06-2.5×0.8mm2之间。黑云母：含量为8%—10%。棕褐色，片状。发生轻微的绿泥石化。粒度介于0.2×0.06-0.6×0.14mm2之间，最小粒度为0.1×0.03mm2，最大粒度为0.8×0.2mm2。角闪石：含量3%—5%。自形或半自形长柱状，可见两组完全解理。裂纹发育，沿裂纹具褐色绢云母化，部分晶体可见简单双晶和环带状构造，粒度介于0.3×0.1-0.8×0.25mm2之间，最小粒度为0.15×0.05mm2，最大粒度为1×0.3mm2。

3.地质构造

工作区大地构造位于兴凯湖—布列亚山地块区佳木斯隆起（V2）桦南隆起（V）西格木凹陷（V）。

区内未见断裂构造。

4.区域地壳稳定性

根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》（GB-18306-2015）：井田所在地地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期0.35s，属弱震区。

5.水文地质

矿区地貌单元为丘陵地形，矿区周边地貌单元为平原地形，矿床覆盖土层0.2—0.8米，风化层可达0.2-1.8米左右，山坡植被覆盖较好，岩体结构完整，不易产生山洪、泥石流、滑坡等现象。

矿床地下水含水类型为风化裂隙水，富水性较弱。水位埋深较浅，岩石节理裂隙发育，随深度增加裂隙减弱。地下水受大气降水渗入补给，水位、水量随季节性变化明显，径流基本与地形坡向相同，以地下径流、蒸发和泉水的形式排泄。

矿区水文地质条件较简单，矿区附近无河流通过，但采坑低于周边，易发生“内涝”灾害。矿坑充水主要来源为大气降水和岩石裂隙水，由于最低开采标高低于当地侵蚀基准面约为6.59米，尤其在大气降水集中的 6-8 月，雨量大，对矿床开采影响最大。生产期间要及时排放疏干。根据采场周边观察，未见其他水文地质灾害现象。矿床水文地质条件属简单类型。

综上所述，根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）C2确定，矿区内水文地质条件复杂程度为简单。

6.工程地质

矿石为花岗闪长岩，岩石属于坚硬岩石。

矿床为露天开采，矿体为花岗闪长岩，矿体覆盖层为第四系腐殖土残坡积层，厚度在0.20-0.80m。在覆盖层下部有0.2～1.8米厚的强风化带。结构较松散，稳固性较差，但因开采时全部剥离，故对矿床开采无影响。顶、底板为花岗闪长岩，结构致密，块状，性硬脆，在强风化带内，岩石较为破碎，表层稳固性略差，下部稳固性较好。

综上，本矿区工程地质条件为简单型。

7.矿体地质特征

矿体为人为圈定，面积******Km2，******m标高以上圈定的建筑用花岗岩，只占岩体的一部分。矿体长约320m，宽120m，厚度平均为20m。

矿石结构为中细粒花岗结构。

矿石构造为致密块状构造。

矿石自然类型：花岗闪长岩。

矿石工业类型：建筑用花岗闪长岩。

（二）地质环境问题

1.矿山地质灾害

根据国务院令第394号《地质灾害防治条例》、原国土资源部颁发的《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》和《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021），地质灾害是指包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的地质现象，主要包括崩塌﹑滑坡﹑泥石流﹑地面塌陷﹑地裂缝和地面沉降等与地质作用有关的灾害。

根据对以往资料的分析和野外现场调查，矿区内未发现地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害。以往开采形成的不稳定斜坡可能引发的崩塌地质环境问题。矿区内未发现地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害。

经现场地质灾害调查，矿区现状地质灾害类型主要为冻土冻融、存在不稳定斜坡隐患，暂未发生崩塌、滑坡灾害。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），现状项目区地质灾害影响程度分级为“较轻”。

2.含水层损毁

矿山属于露天开采，未揭露地下含水层。

矿区地下水水质较好，基本未受到污染，矿山生产活动对地下水影响轻微，其生活污水也经处理后达标排放，矿山建设及生产活动对地表水体影响不大，影响较轻。

综上所述，根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），确定该矿山采矿活动对地下含水层影响和损毁程度为“较轻”。

3.地形地貌景观损毁

矿区及周围无自然保护区、人文景观和风景旅游区，矿山所属地貌单元为低山丘陵区，占地类型主要为采矿用地。矿山所处地势起伏较大，矿山属露天开采，矿山在生产过程中对原生的地形地貌景观影响和破坏程度严重。工业广场面积******hm2，对原地表形态、植被已产生破坏。排土场位于矿区南侧，临时堆放土体改变了原生的地形地貌，工业广场对自然环境的影响较轻。现状评估矿山对地形地貌景观影响程度为“较轻”。

4.水土环境污染

评估区现状条件下水环境污染源主要为生产用水和生活污水。

因矿山排水量较小，已产生的矿坑排水多用于矿山生产及降尘，而生活污水主要来自食堂、洗浴室、宿舍等，用水量很少，本次调查过程中，没有影响到地下水及地表水的水质。矿区水土环境污染现状“较轻”。

四、矿区土地利用现状及采矿用地审批情况

（一）矿区土地类型

矿区总占地面积******hm2，其中采区面积******hm2，采区外的工业广场面积为******hm2。土地类型包括有林地、工矿仓储用地、住宅用地。土地权属人为小堆峰村，权属界限清楚无任何纠纷。项目区土地利用现状详见表2-1。矿区土地利用权属统计表见表2-2。

表2-1矿区土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | ****** | 1.29 |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | ****** | 98.58 |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | ****** | 0.13 |
| 合计： |  |  |  | ****** | 100.00 |

表 2-2 矿区土地利用权属统计表

| 权属 性质 | 权属单位 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |
| 集体 | 小堆峰村 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | ****** |
|  |  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | ****** |
|  |  | 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | ****** |
| 合计： |  |  |  |  |  | ****** |

（二）矿区土地特征

1.林地

项目区内林地面积******hm2，占项目区面积1.29%，为乔木林地，权属为小堆峰村。

2.工矿用地

项目区内工矿用地面积******hm2，占项目区面积98.58%，全部为采矿用地，权属为小堆峰村。

3.住宅用地

项目区内住宅用地面积******hm2，占项目区面积0.13%，全部为城镇住宅用地，权属为小堆峰村。

五、矿区生态状况

（一）生态本底状况

1.自然地理特征

区域大地构造位置属兴凯湖—布列亚山地块区佳木斯隆起西格木凹陷盆地，属中温带大陆性季风气候。年平均气温为3.2℃。最冷为1月，平均气温为零下19.8℃；最低气温为零下39.7℃；最热为7月，月平均气温为22.3℃；最高气温为零上36.8℃；年均降水量为541.9mm。全年以西南风和西风为主。矿区地貌主要为低山丘陵区。

2.生态系统类型与结构

（1）植被覆盖

根据《中国植被区划》，本项目位于 Ⅱ 温带针叶阔叶混交林区域—A.温带北部针阔叶混交林地带—小兴安岭、完达山地红松针阔叶混交林区，评价区植被群落涵盖针阔混合林、灌丛、草地，此外间杂大量农田等。从实地调查情况看，由于受到人为活动的长期影响，主要是矿区开采及农业生产、生活的影响，评价区植被类型已经发生许多变化，原生植被已大量遭受破坏，次生植被大量增加。从整体上看，评价区内的自然植被均带有次生性质。

经过实地调查和资料收集，本项目评价区主要生态系统类型包括森林生态系统、草原生态系统和农业生态系统，以农业生态系统为主，森林生态系统主要分布于矿区东侧山区附近，未发现国家和省级重点保护的植物种类。

根据收集资料获取的植被类型现状数据可知，矿区内植被类型以针叶林、阔叶林为主，面积为******km2，占矿区总面积的1.29%。

（2）水系网络

矿区内水系不发育，沟谷雨季可成小溪，流量小，通过水泵排出厂区。

（二）生态功能定位

依据《桦川县国土空间规划2021-2025》，矿区所处区域不在各项生态环境管控单元范围之内。

（三）生态功能定位生物多样性状况

1.物种名录

（1）植物多样性

主要林地有松、椴、柞、桦、杨等20多个树种。

山野菜资源主要有蕨菜、刺嫩芽等300多种山野菜。

药用植物主要有菊科药用植物有34种，包括紫菀、苍耳、关苍术等。此外，还有人参、水飞蓟、五味子等20多个中草药品种 。

藤本植物主要有山葡萄、五味子、猕猴桃等10余种。

农业种植以大豆、玉米、水稻等粮食作物为主，还有红小豆、白瓜籽等经济作物。

（2）动物多样性

兽类：有狍子、野猪、狐狸、獾、松鼠等常见兽类，偶见貉、麝等小型珍稀物种。

鸟类：以林鸟和水鸟为主，包括啄木鸟、山雀、杜鹃、野鸡、野鸭等，湿地周边可见白鹭、苍鹭等涉禽，部分区域是候鸟迁徙中途停歇地。

两栖爬行类：有林蛙、蟾蜍、蛇类（如乌梢蛇）、蜥蜴等，适应山地湿润环境。

昆虫类：种类丰富，涵盖蝶类、甲虫、蜂类等，是生态系统的重要组成部分。

鱼类：河流、池塘中分布有鲫鱼、鲢鱼、鲤鱼、草鱼、柳根鱼等常见淡水鱼。

2.敏感生态目标

矿区周边无关键栖息地。

3.受威胁状况

桦川县小堆峰山采石场为露天开采，工业广场占地范围主要土地利用类型为采矿用地，矿山建设对矿区及周边的生物多样性影响较轻。

六、矿区及周边人类重大工程活动

（一）矿区人类工程活动情况

桦川县小堆峰山采石场矿山内的人类工程活动主要是采矿活动，工业广场的建设损毁了土地及植被，已损毁土地面积******hm2（已挖损面积******hm2，已压占面积******hm2），损毁方式为挖损和压占，区内采矿活动改变了工业广场地质环境条件，采矿活动对矿区内其他用地范围地质环境条件影响较轻。

（二）矿区周边人类工程活动情况

采矿活动的影响主要体现在四个方面，即对矿山及周边的主要交通干线的影响、对电力工程和水利工程的影响、对城镇和村庄的影响及对其他工矿活动的影响：

1.对矿山及周边的主要交通干线的影响

矿区及周边无重要交通干线，只有矿区道路及田间道路，因此，矿山对周边的主要交通工程的影响较轻。

2.对电力工程和水利工程的影响

（1）电力工程

评估区内无重要的电力工程设施，矿山开采用电系统及设施均布设在工业广场内，采矿活动使用挖掘机、汽车等设备，无需电力工程，对电力工程无影响。

（2）水利工程

评估区内无重要水利设施，矿山开采用水来自附近河流和居民区，对水利工程的影响较轻。

3.对城镇和村庄的影响

根据调查，评估区范围内多为林地，少有居民房屋，因此对城镇和村庄的影响较轻。

4.对其他工矿活动的影响

本矿山附近无采矿活动，因此，对其他工矿活动无影响。

矿区周边无自然保护区，综上所述，采矿活动对矿山及周边其他人类活动的影响较轻。

七、矿区生态修复工作情况

桦川县小堆峰山采石场属于扩大采区矿山，正在办理新采矿许可证。矿山企业未开展矿区生态修复工作，准备在开采结束后统一进行生态修复工作。

八、矿区基本情况调查监测指标

（一）目标任务

矿山地质环境监测的实施应遵循“以人为本、预防为主、防治结合”的原则，工作重点要放在监测预警上，以“防”为主，切实加强矿山地质环境保护与预防工作，尽量降低矿山地质灾害产生的危害，新增对地形地貌和土地资源的破坏。监测预警措施不仅涉及生活、生产过程中产生的矿山地质环境问题，而且对各项矿山地质环境保护与恢复治理措施的实施及效果试行监测，以便做好已治理区域的补充治理和管护完善工作。

生态修复监测的目标任务是确保修复恢复生态效果，在矿山服务期满后其生态系统能够长久、可持续地维持下去，确保修复生态恢复的成果可靠，并融入当地生态环境。

（二）监测工作准备

1.资料收集

（1）充分收集项目区范围内地形、地貌、气象、水文、生物等自然环境和社会经济资料，地层岩性、地质构造、水文地质、工程地质、矿体地质特征等地质环境背景资料，土地利用现状、土壤调查、国土空间规划等土地资源及规划资料，以及植被状况、生物多样性、生态系统类型等生态相关资料。

（2）收集矿山生产建设情况、矿山采矿许可证、开发利用方案、可行性研究报告、初步设计方案、环境影响评价报告、前期矿山地质环境保护与恢复治理方案、水土保持方案、矿山生产建设过程中的征地文件以及遥感影像等资料。

2.综合整理、分析

（1）结合收集资料，分析矿山地质环境恢复治理、土地复垦利用、生态系统恢复的规划与设定的修复标准，整理矿山地质环境背景、土地资源现状和生态系统特征，结合监测评价目的，明确矿山地质环境、土地资源和生态系统监测评价需要补充调查的数据。

（2）结合资料分析、矿山生态问题识别与初步诊断，制定监测评价方案，明确监测对象与范围、监测内容和指标、监测布点及频率、监测和评价方法、数据记录和存储、时间安排、经费预算、组织实施、质量控制及主要成果等。

（三）监测对象及内容

1.地质灾害监测

矿山开采方式为露天开采，预测矿山未来开采过程中，有引发崩塌地质灾害，主要监测边坡岩土体变化，雨季时注意观测地面积水及农田受损情况等。

2.含水层破坏监测

建立地下水环境监测系统，主要监测地下水位变化情况，定期监测采矿影响到的各含水层水位、水量等。

3.地形地貌景观监测

破坏土地地类、面积、方式以及破坏程度等，破坏植被景观类型、面积、破坏时间等，土地资源修复进度、面积、时间及效果等。

4.土地损毁监测

主要包括：侵占和损毁土地类型、面积，损毁土地方式，损毁植被类型。

5.土壤质量监测

监测内容为覆土厚度、土壤质地、土壤容重、有机质、全氮、有效磷、有效钾等含量。

6.复垦植被监测

监测内容为植物生长势、高度、密度、成活率、郁闭度等。

（四）监测措施

1.地质灾害监测

观测采用GPS观测。由于地面点没有观测桩，采用现场找点的方法观测。根据图上布控点位，在实地找到，并测量实际地面标高。稳定性、水平和垂直位移通过第一次测量实际数值与以后测量值相比较，得出该地区岩体稳定性变化数据。并保存记录，进行结果对比，并做好巡查记录，及时发现问题及时治理。

2.含水层破坏监测

选取矿区周边村屯内民用水井，定期对水位进行记录。

3.地形地貌景观监测

采用无人机航测方式对矿区进行监测。

4.土地损毁监测

采用无人机航测方式对矿区进行监测。

5.土壤质量监测

在管护期内每年监测一次，监测方法以《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）为准。

6.复垦植被监测

采用样方调查法，根据复垦单元面积大小，在每一复垦单元随机选择10m×10m范围作为调查样方。在管护期内，监测频率为每年一次。

（五）基本调查监测指标

该矿山为生产矿山，根据基础调查结果，矿区开采中生态修复监测内容与监测指标表，见表2-8。

表 2-8 矿区开采中生态修复监测内容与监测指标表

| 监测对象 | 监测内容 | 监测指标 | 监测方法 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质环境 | 地下水环境 | 含水层破坏类型 | DZ/T 0287 |  |
|  |  | 地下水温 |  |  |
|  |  | 地下水位 |  |  |
|  |  | 地下水水量 |  |  |
|  |  | 抽排地下水量 |  |  |
|  |  | 综合利用量 |  |  |
|  |  | 疏干排水面积 |  |  |
|  | 土壤环境 | 土壤污染项目b | HJ/T 166 |  |
|  |  | 土壤微量项目c |  |  |
| 土地资源 | 土地利用现状 | 土地利用类型及面积 | TD/T1055 TD/T 1010 |  |
|  |  | 土地利用面积 |  |  |
|  |  | 基本农田及面积 |  |  |
|  | 耕地及基本农田 | 土壤质量 | NY/T 1119 |  |
|  |  | 配套设施 |  |  |
|  |  | 生产力水平 |  |  |
| 生态系统 | 地表水环境 | 地表水面积 | HJ 91.2 |  |
|  |  | 地表水环境质量e |  |  |
|  |  | 地表水排泄 |  |  |
|  | 生态系统质量 | 生物量 | GB/T 42340 |  |
|  |  | 植被覆盖度 |  |  |
|  |  | 水质 |  |  |
|  |  | 生态系统质量综合指数 |  |  |

第三章 问题识别诊断及修复可行性分析

一、问题识别与受损预测

（一）现状问题

1.不稳定地质体现状调查评估

评估区地貌类型主要为低山丘陵区，地形坡度5°~35°，土地类型主要为耕地、乔木林地及采矿用地，地表植被发育较好。根据现场调查发现，该矿山属于扩大开采范围矿山，有历史遗留掌子面，岩质边坡，高度小于25m，坡度小于80°，岩石呈块状，完整性好，水平和垂直两组节理，坡脚无堆积体。经现场地质灾害调查，项目区现状存在稳定性较差地质体。

根据地质灾害调查，矿区内未发现滑坡、泥石流等地质灾害。矿区内现状地质灾害主要为冻土冻融及崩塌，区内无重要文物、自然保护区、名胜古迹等，冻土冻融主要是破坏道路，致使来往车辆颠簸，未造成人员伤亡和财产损失，发育弱，危害程度小，危险性小。

1.冻土冻融

评估区地处寒温带大陆性季风气候，冬夏温差大，有季节性冻土，一般冻深120—170mm，由于地表普遍发育第四系残、坡积物-粘性土（夹碎石），粘性土具有弱水性质，冬季水分结晶产生冻胀，春季气温回升，上部融化的冰水下渗速度慢，造成融陷。土体频繁冻融对矿区道路及基础埋深小于冻土深度的建筑物基础稳定性有一定影响。由于评估区含水量不大，土体冻胀性不是很强，评估区内无重要的工程设施和基础设施，冻土冻融发育程度弱，危害程度小，危险性小。

2.崩塌

矿区东南部存在历史开采遗留的开采掌子面，现已基本稳定，发育程度弱，危害程度小，危险性等级小。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），现状项目区地质灾害影响程度分级为“较轻”。

2.含水层损毁现状调查评估

矿山开采属于露天，且未揭露含水层，矿区内无地表水系。矿区积水与大气降水关系密切。每年融雪期和汛期，低洼处有积水。

综上所述，根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），确定该矿山采矿活动对地下含水层影响和损毁程度为“较轻”。

3.地形地貌景观损毁现状调查评估

矿区及周围无自然保护区、人文景观和风景旅游区，矿山所属地貌单元为低山丘陵，占地类型主要为采矿用地。矿山属露天开采，矿山的建设对原生的地形地貌景观有影响和破坏程度较严重。

现状评估历史采矿对采掘场地形地貌景观影响“较严重”，对其他区域影响“较轻”。

4.水土环境污染现状调查评估

矿山开采方式为露天开采，矿区开采层位内不赋存有地下水，开采层位位于最低侵蚀基准面以上，且矿区不存在选矿、冶炼等对水资源产生影响的工程活动，所以对水土资源及环境基本无影响。

现状土环境污染“较轻”。

5.土地损毁现状调查评估

通过现场实地调查和测量，矿区及工业广场区对地表土地损毁，损毁面积为******hm2。现状土地资源影响“较轻”。

表 3-1 已破坏土地现状表

| 编码 | 一级地类 | 编码 | 二级地类 | 损毁状态 | 损毁程度 | 合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 已损毁 | 较严重 | ****** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | 已损毁 | 较严重 | ****** |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 已损毁 | 较严重 | ****** |
| 合计： |  |  |  |  |  | ****** |

6.现状综合评估

（1）矿山地质环境影响程度分级

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 223-2011）表E中矿山地质环境影响程度分级表，现状评估区地质灾害影响程度分级为“较轻”；含水层破坏影响程度分级为“较轻”；地形地貌景观破坏对采掘场地形地貌景观影响“较严重”，对其他区域影响“较轻”；水土环境污染影响程度为“较轻”；对土地资源影响和损毁程度为“较轻”。因此，矿山现状评估历史采矿区域矿山地质环境影响程度分级“较严重”，对其他区域影响“较轻”。

（二）受损预测情况

1.不稳定地质体预测评估

桦川县小堆峰山采石场开采方式为露天开采，随着矿山的生产，有可能诱发不稳定斜坡地质灾害，但是由于矿山开采考虑安全生产和地质灾害，因此开采后的边坡角处于安全稳定状态，因此，开采可能引起不稳定斜坡的可能性小。

1.季节性冻土冻融

矿山生产的主体工程及其附属设施，均有可能遭受冻土冻融地质灾害的威胁，所有基础设施建设的基础埋深均应超过季节最大冻深，从而有效地减轻和避免此类地质灾害的发生，因冻土冻融地质灾害只对浅基础构筑物和道路等造成危害，采取适当工程措施易防治，因此，该地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小。

2.崩塌

矿山建设和生产可能遭受崩塌地质灾害，但严格按照开采设计开采，合理处理边坡，崩塌地质灾害易防治，危害程度小，危险性小。

综上所述，矿山建设和开采可能引发和加剧的地质灾害主要有崩塌，可能遭受的地质灾害为冻土冻融、崩塌，均为发育程度弱，危害程度小，危险性小。

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（附表E），预测矿山开采引发的地质灾害对矿山地质环境的影响程度为“较轻”。

2.矿区含水层损毁预测评估

本矿区不会揭露含水层，因此对地下含水层影响轻。矿山积水与大气降水关系密切，直接接受大气降水补给。具有明显季节变化和多年周期性变化。特别是开采后期，大面积采空后，冒裂带高度波及地表，大气降水将会直接渗入，使雨季积水量增大，但都属于临时积水，利用水泵进行排水后，不会造成大的影响。

根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）矿山地质环境影响程度分级表（表E），预测采矿活动的地下含水层影响和损毁对矿山地质环境的影响程度为“较轻”。

3.矿区地形地貌景观损毁预测评估

矿山开采影响范围内无风景名胜和旅游景区及文物保护区、自然保护区、地质遗迹等。矿山建设改变原有地形地貌，影响较大。

预测矿山活动对采掘场及工业广场地形地貌景观影响“较严重”，对其他区域影响“较轻”。

4.矿区水土环境污染预测评估

预测矿山建设和生产过程中并不产生有毒、有害物质，未排放有毒污染物，生活用水采用化粪池处理，矿区内的工业垃圾、生活垃圾等集中堆放，及时拉走处理，不会造成水土污染。

预测矿山在生产过程中水土环境污染影响程度“较轻”。

5.拟损毁土地预测与评估

本项目生产过程中对地面损毁方式包括：采掘场挖损及工业广场压占土地。

图3-1为项目开采生产工艺流程及土地损毁图。

矿石堆放（压占土地）

表土剥离（挖损土地）

采掘场

剥离物

工业广场（压占土地）

运出矿山

图3-1项目生产工艺流程及土地损毁图

由流程图可知，本项目生产过程中，对土地造成损毁的方式有挖损和压占。具体分析如下：

a）挖损损毁主要是指采掘场对地面造成的挖损。

b）压占损毁主要是工业广场对土地的压占损毁。

矿区在生产建设过程中对土地损毁的环节：剥离、采矿、堆放选矿。项目区在生产建设过程中对土地损毁的时序：首先是剥离，然后采矿，最后是堆放。

1）挖损损毁主要是指露天采场对地面造成的挖损。

2）压占损毁主要是指排土场对地表的使用造成的压占损毁。

图 3-2 项目区损毁土地工艺流程

各损毁地块的损毁时序。可划分两个阶段：

建设初期：由于工业场地的建设将破坏原有的地形地貌，同时对土地造成压占破坏。表土剥离存放至表土堆放场，对土地造成压占破坏。

生产期间：开采出的原矿石堆放以及产生的废石堆放在设置的废石场，废石场对土地造成压占破坏。

（1）预测损毁土地的成因

根据项目建设和生产过程中土地损毁的影响因素分析及不同区域土地损毁的特点，土地损毁预测为挖损区和压占区。

（2）拟损毁土地预测

该矿山已经过生产，前期已经损毁，不增加新损毁区域。

（3）预测土地损毁程度分析

该矿山已经过生产，前期已经损毁，不增加新损毁区域。

综上预测矿山在生产过程中土地资源影响程度“较轻”。

6.预测综合评估

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 223-2011）表E中矿山地质环境影响程度分级表，预测地质灾害影响程度分级为“较轻”；预测含水层破坏影响程度分级为“较轻”；预测采区地形地貌景观破坏影响程度分级为“较严重”，工业广场地形地貌景观破坏影响程度分级为“较轻”；预测水土环境污染影响程度为“较轻”；土地资源影响和损毁程度为“较轻”。因此，矿山预测评估采区矿山地质环境影响程度分级为“较严重”，其余地区影响“较轻”。

（三）问题诊断评价结论

1.评估范围

根据矿山地质环境条件和矿山开采方式及工程布局，结合矿山采矿活动对地质环境影响，在矿山地质环境调查结果基础上，依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发〔2004〕69 号）及附件《地质灾害危险性评估技术要求》确定评估范围。

根据小堆峰山采石场矿山建设的影响范围与矿山采矿权范围叠加本次矿山地质环境保护与恢复治理方案评估区范围的影响因素有：原采矿区范围及影响区；露天开采形成的不稳定斜坡可能引发的崩塌、滑坡地质环境问题；露天开采、排土场、工业场地、生活区对地形地貌景观和对土地资源的破坏等。

依据矿山地质环境条件的特点、矿层分布、设计开采范围及边坡变形可能产生的影响，考虑到周边地形及汇水等因素，判定本次评估范围为矿区边界外扩约50—100m，最终确定评估区面积为13.2380hm2，评估区示意图及评估区拐点坐标见图3-3、表3-3。

图3-3 评估示意图

表 3-3 评估区拐点编号及坐标表

| P1 | ****** | ****** | P12 | ****** | ****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | ****** | ****** | P13 | ****** | ****** |
| P3 | ****** | ****** | P14 | ****** | ****** |
| P4 | ****** | ****** | P15 | ****** | ****** |
| P5 | ****** | ****** | P16 | ****** | ****** |
| P6 | ****** | ****** | P17 | ****** | ****** |
| P7 | ****** | ****** | P18 | ****** | ****** |
| P8 | ****** | ****** | P19 | ****** | ****** |
| P9 | ****** | ****** | P20 | ****** | ****** |
| P10 | ****** | ****** | P21 | ****** | ****** |
| P11 | ****** | ****** | P22 | ****** | ****** |
| 13.2380hm2 |  |  |  |  |  |

2.评估级别

（1）项目区重要程度分级

评估区内无常住人口，无重要交通要道和建筑设施，附近无自然保护区和旅游景点，无重要水源地，矿山的开采破坏采矿用地、城镇住宅用地。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录B评估区重要程度分级表（表B.1），确定项目区重要程度为“较重要区”。

表3-4评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区* | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无较重要水源地 |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其他类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先原则，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

（2）矿山地质环境条件复杂程度分级

项目区地貌类型单一，地形起伏大，局部大于35°，不利于排水，相对高差较大；地质构造条件复杂程度简单；水文地质条件复杂程度简单；岩土体工程地质条件复杂程度简单；矿山地质环境现状条件冻土冻融、崩塌地质灾害发育弱，危害性小；工业广场人类工程活动对地质环境的损毁程度较严重。根据以上条件，对照《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表（表C2），确定矿区地质环境条件复杂程度为“复杂”。

（3）矿山生产建设规模分级

矿山开采矿种为煤，设计生产能力******万立方米/年，开采方式为露天开采，对照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录表D矿山生产建设规模分类一览表，确定矿山生产建设规模级别为“中型”。

表 3-5 矿山建设规模分类表

| 矿种类别 | 矿山生产建设规模矿石（万立方米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大型 | 中型 | 中型 |
| 建筑用石 | ≥10 | 10~5 | ＜5 |

（4）评估级别的确定

综上所述，项目区重要程度为较重要区，地质环境条件复杂程度为复杂，矿山生产建设规模为中型，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）附录A矿山地质环境影响评价精度分级表（表A），确定本矿山地质环境影响评价级别为“一级”。详见表3-6。

表 3-6 矿山地质环境影响评价分级表

| 评估区重要程度 | 矿山建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级* | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

二、生态修复可行性分析

（一）技术经济可行性分析

1.技术可行性分析

经过采取恢复治理与土地复垦工程措施，可减少或预防采矿活动引发的崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害，避免或尽可能地减少矿山地质灾害对矿区及周围矿山地质环境的危害，确保矿区周边人民群众生命和财产安全；同时使土地利用结构更加合理，技术是可行的。

2.经济可行性分析

本方案矿山地质环境治理工程主要包括地质灾害防治工程、地形地貌景观破坏恢复治理工程以及监测工程。对于矿山地质环境问题进行综合分析预算，预算金额范围在矿山可承受范围之内，矿山已按规定建立了矿山环境治理保证金制度，并且，本方案治理项目启动后，矿山地质环境治理工程实施和后期维护都需要相当大量的机械设备和劳动力，可在一段时间内解决当地的部分劳动力就业问题，增加当地居民收入。因此，综合分析其在经济上可行。

3.生态环境协调性分析

通过恢复治理与土地复垦，将有效改善项目区地质灾害、土壤的理化性质以及土壤圈的生态环境，恢复地表植被，同时减少区域内的水土侵蚀。恢复治理与土地复垦项目实施之后较实施之前植被覆盖率得到明显提高，将有效遏制项目区及周边地质环境的恶化，在合理管护的基础上能够最终实现植物生态系统的多样性与稳定性，吸引周边动物群落的回迁，增加动物群落多样性，达到植物动物群落的动态平衡

（二）目标方向可行性分析

1.生态修复区土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）、桦川县自然资源局提供的土地利用现状图件以及现场实际调查情况，小堆峰山采石场复垦区为采掘场及工业广场区以及影响区，占用土地利用类型详见表3-7。

表 3-7 矿山复垦区土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | ****** | 1.29 |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | ****** | 98.58 |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | ****** | 0.13 |
| 合计： |  |  |  | ****** | 100.00 |

2.生态修复适宜性评价

生态修复适宜性评价是根据项目区损毁土地调查结果，依据矿山生产年限、开发利用方式、生产工艺流程分析预测项目最终损毁土地状况，按照生态修复技术要求，以及对损毁土地的调查和预测，对损毁的单元修复进行综合评价，对生态修复进行类比分析，提出了生态修复技术路线和方法，合理确定生态修复最佳方案。

（1）评价原则及依据

1）评价原则

①最佳效益原则

在充分考虑国家和矿山承受能力的基础上，以最小的复垦投入从待复垦土地中获取最佳的经济效益、生态效益和社会效益。

②综合分析与主导因素相结合，以主导因素为主的原则

影响待复垦土地利用方向的因素很多，包括自然条件、土壤性质、原利用类型、破坏状况和社会需求等多方面，但各种因素对土地复垦利用的影响程度不同，应选择其中的主导因素作为评价的主要依据。

③因地制宜的原则

土地利用受周围环境条件制约，一种利用方式必须有与之相应的配套设施和环境特征相适应。根据破坏前后土地拥有的基础设施，特别是破坏现状，扬长避短，发挥优势，确定合理的利用方向。复垦后的土地，根据土地利用总体规划和生态建设规划，在尊重权利人意愿的基础上，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧。

④理论分析与实践检验相结合的原则

对被破坏的土地进行适宜性时，要根据已有的资料做综合的理论分析，确定复垦土地的利用方向，但结论是否正确还需通过实践检验，着眼于发展的原则。

⑤与佳木斯市区土地总体规划、城市规划、生态功能区划等相协调的原则

在确定待复垦土地的适宜性时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和破坏状况，还应考虑区域性的土地利用总体规划和城市规划等，统筹考虑本地区的社会经济和矿区的生产建设发展。

2）评价依据

①土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦技术标准（试行）》《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规程》（DZ/T0223-2011）、《土地开发整理规划编制规程》（2000年）、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（NY/T 1634-2008）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《黑龙江省土地开发整理工程建设标准》等相关规程和标准。

②土地利用的相关法规和规划

包括项目所在地区的土地利用总体规划等。

③其他

包括项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见等。

（3）确定评价方法和适宜性标准

1）确定评价对象

评价对象和单元是指矿山开采工艺过程损毁的土地类型和范围，它们具有各自的独立性和损毁性质程度的差异性，又具有产生的关联性。根据方案服务期内土地损毁分析及预测结果，评价范围为实际生态修复范围，即排土场、采区和影响区两个单元作为评价对象。

2）评价单元的划分

在对本项目进行土地复垦适宜性评价划分评价单元时应当以土地损毁类型、限制性因素和人工复垦整治措施等各因素综合影响作为划分依据。由于本适宜性评价的评价对象为采掘场基底、边坡及工业广场影响区4个评价单元。评价单元划分具体情况见下表3-8。

表3-8 小堆峰山采石场评价单元情况表

| 评价单元 | 原有土地地类 | 损毁土地面积（hm2） | 损毁形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采掘场基底 | 采矿用地 | ****** | 挖损 |
| 边坡 | 采矿用地、林地 | ****** | 挖损 |
| 工业广场 | 采矿用地 | ****** | 压占 |
| 影响区 | 采矿用地 | ****** | 压占 |
| 合计： |  | ****** |  |

3）评价体系和评价方法

①评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分为适宜和不适宜，适宜等再分为一等地、二等地和三等地。

②评价方法

本方案采用极限法对复垦区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价，即按土地类型基本要求，对比采矿破坏土地的特征，并结合附近矿区土地复垦经验和科学经济的复垦措施，将需复垦的土地分为适宜和不适宜两类，其中适宜类为破坏前已利用的土地和自然属性较好的其他用地（包括宜耕、宜林、宜草，各种宜利用土地适宜性按破坏程度和可垦性进行分级评价），不适宜为破坏前受到破坏严重、目前技术经济条件下不宜复垦的土地。

极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差的因子的质量。其计算公式为：

Yi=min(Yij)                                              （公式4-1）

式中：

Yi——第i个评价单元的最终分值

Yij——第i个评价单元中第j参评因子的分值

4）评价指标体系及标准的建立

①评价指标的选取：

单元评价指标选取地形坡度、地表物质组成、土壤有机质、与周边环境适宜情况、水文与排水条件等指标作为评价指标。

②评价因素等级标准的确定

根据《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《农用地定级规程》（TD/T 1005-2003）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）及地方相关标准，结合自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。

表 3-9 土地适宜性评价限制因素分级标准

| 适宜性评价限制因素分级 |  |  | 适宜性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 限制因素 | 分级 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| 1 | 坡度（°） | <5 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 5-25 | 2或3 | 2 | 2 |
|  |  | 25~45 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 地表物质组成 | 壤土、砂壤土 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 岩土混合物 | 2或3 | 2或3 | 2 |
|  |  | 砂土、砾质 | 3 | 4 | 2或3 |
|  |  | 砾质 | 4 | 3 | 2或1 |
|  |  | 石质 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 土壤有机质% | >10 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 10-6 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | ＜6 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 周边环境适宜性 | 一致 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 可适应 | 2或3 | 2或3 | 2 |
|  |  | 不适应 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 水文与排水条件 | 不淹没或偶然淹没、排水条件好 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 季节性短期淹没、排水条件较好 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 季节性长期淹没、排水条件较差 | 3 | 2 | 3 |
|  |  | 长期淹没、排水条件很差 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 土源保证率% | 80-100 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 60-80 | 1或2 | 1 | 2 |
|  |  | 40-60 | 3 | 2或3 | 2或3 |
|  |  | ＜40 | 4 | 4 | 4 |
| 说明：1代表适宜，2代表基本适宜，3代表临界适宜，4代表不适宜 |  |  |  |  |  |

5）适宜性等级的评定

结合上述评定等级标准划分，参评单元各限制因素现状详见下表：

表3-10 参评单元土地复垦主要限制因素现状表

| 评价单元 | 地表坡度（°） | 地表物质组成 | 土壤有机质（%） | 周边用地类型 | 土源保证率（%） | 水文与排水条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场基底 | <5 | 岩石 | / | 耕地、林地 | 80-100 | 较差 |
| 边坡 | 50-70 | 岩石 | / | 耕地、林地 | 80-100 | 较好 |
| 工业广场 | <5 | 岩石 | / | 耕地、林地 | 80-100 | 较好 |
| 影响区 | 2-30 | 岩石 | / | 耕地、林地 | 80-100 | 较好 |

在土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，若限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。结果见下表。

表3-11土地适宜性评价结果表

| 评价 单元 | 地类 评价 | 适宜性 | 主要限制因子 | 原地类 | 面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场基底 | 耕地评价 | 4等 | 水文与排水条件 | 采矿用地 | ****** | 宜林、宜草 |
|  | 林地评价 | 3等 | 水文与排水条件 |  |  |  |
|  | 草地评价 | 2等 | 水文与排水条件 |  |  |  |
| 边坡 | 耕地评价 | 4等 | 坡度 | 采矿用地、林地 | 1.0062 | 不适应复垦 |
|  | 林地评价 | 4等 | 坡度 |  |  |  |
|  | 草地评价 | 4等 | 坡度 |  |  |  |
| 工业广场 | 耕地评价 | 2等 | 土源保证率 | 采矿用地、农村宅基地 | ****** | 宜林、宜草 |
|  | 林地评价 | 1等 | 土源保证率 |  |  |  |
|  | 草地评价 | 2等 | 周边环境适宜性 |  |  |  |
| 影响区 | 耕地评价 | 2等 | 土源保证率 | 采矿用地 | 0.2313 | 宜林、宜草 |
|  | 林地评价 | 1等 | 土源保证率 |  |  |  |
|  | 草地评价 | 2等 | 周边环境适宜性 |  |  |  |

注：1代表适宜，2代表基本适宜，3代表临界适宜，4代表不适宜

6）修复方向的最终确定

依据适宜性等级评定结果，对于适宜性的评价单元，需综合分析当地自然条件、社会条件、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等多种影响因素后，结合土地利用总体规划、复垦区原土地利用类型、周边地理环境以及土地权属人和使用权人的复垦意见，最终确定复垦方向如下表：

表 3-12 土地复垦方向表

| 评价单元 | 土地利用现状 | 复垦方向 | 面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场基底 | 采矿用地 | 坑塘水面 | ****** | 采掘场基底标高低于场外标高，如基底全部复垦为林地将形成内涝，故留有此部分基底复垦为坑塘水面，作为汇水区 |
|  |  | 林地 | ****** | 将弃土、壤土自下而上分层回填至采掘场基底，对其进行覆土工程整后，复垦为林地。 |
| 边坡 | 采矿用地、林地 | 裸岩石砾地 | ****** | 复垦为裸岩石砾地 |
| 工业广场 | 采矿用地、农村宅基地 | 林地 | ****** | 废弃物清理、平整、覆土复垦为林地。 |
| 影响区 | 采矿用地 | 林地 | ****** | 废弃物清理、平整、覆土复垦为林地。 |
| 合计 |  |  | ****** |  |

3.水资源平衡分析

矿区可利用水资源主要为降雨年平均降雨量512.9mm。考虑到可修复区域自然地理环境特征，修复方向主要为林地，且周边土地类型主要为旱地、林地，无需进行灌溉，所以不需修建灌排设施，水源供需可以达到平衡。通过修复管护措施及天然降水，保证生态修复的作物成活。

4土地资源平衡分析

（1）表土剥离量

该矿在建设初期已进行表土剥离，表土存放于排土场内。根据测量现场共有表土约3.3万立方米。

图 3-1 剥离表土

（2）表土覆盖量

对本项目复垦单元中工业广场、影响区为林地的范围进行全面覆土，结合土壤质地情况，确定表土覆盖标准为：林地全面覆土厚度0.5m。

表土覆盖量计算公式：Vs=S×h

Vs—覆盖表土量；

S—覆盖表土面积；

h—覆盖表土厚度。

工业广场修复为林地区面积为******hm2，覆土厚度0.5m，覆土量为******hm2×0.5m=10829.5m³；影响区修复为林地区面积为******hm2，覆土厚度0.5m，覆土量为******hm2×0.5m=6009.5m³，合计为：10829.5+6009.5=16839m³。

本项目现有土方为3.3万m³，所需覆土量为16839m3，剩余16161m3在开采结束后对坑底“部分”进行回填覆土复垦为林地，剩余坑底留作汇水区。如后续土源发生改变，需根据实际情况编制矿区生态修复方案。

5.复垦标准

根据项目土地复垦适宜性评价，项目土地复垦方向为林地，结合土地复垦方案控制标准（TD/T1036-2013），土地复垦质量需达到以下标准：

林地土地复垦质量控制标准

土壤质量：有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.45g/cm3，土壤质地为砂土至砂质粘土，砾石含量≤20%，pH值6.0-8.5，有机质≥2%；

配套设施：道路达到当地本行业工程建设标准要求；

生产力水平：定植密度（株/hm2）满足《造林作业设计规程》（LY/T1607）要求，郁闭度≥0.30。

（三）边开采、边修复可行性分析

1.空间布局冲突

开采过程中需要动态调整作业区域，而修复工程需要稳定的场地条件，空间的动态变化会导致修复方案频繁调整，无法形成系统性修复效果。​

2.成本投入失衡

矿山的资源储量有限，开采收益较低，若同步投入高额修复资金，会导致项目整体亏损，缺乏经济激励。​

3.技术适配性不足

矿山的开采周期较短，同步修复的时间窗口有限，植被难以在短期内形成稳定的生态系统，易出现退化、死亡等问题，无法达到长期复垦目标。​​

4.结论

根据上述论述，该矿山不适宜“边开采、边修复”，复垦模式益为：“集中开采 + 末期一次性修复”：在开采阶段集中资源完成开采作业，最大限度提升开采效率、控制成本；开采结束后，利用积累的开采收益，集中投入修复资金、设备与技术，针对已稳定的开采创面制定系统性修复方案，既能降低单位面积修复成本，又能保障修复效果，同时简化管理流程、降低监管成本，实现生态保护与经济收益的平衡。

三、生态修复分区及修复时序安排

（一）生态修复分区

1.矿山生态修复分区

（1）分区原则

根据矿产资源开发利用方案设计的采矿工艺及规划，以及矿山地质环境问题类型、分布特征及其危害性，结合矿山地质环境影响现状评估及预测评估结果，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。原则如下：

1） “区内相似，区际相异”的原则

2） “就大不就小”，“整体不分割”的原则

3） 矿山地质环境影响现状评估和预测结果不一致时，采取“就重不就轻”的原则。

（2）分区及其表示方法

以矿山地质环境影响程度的严重、较严重、较轻的级别，分别对应划分为矿山地质环境恢复治理重点、次重点、一般防治区，具体分区方法见表3-13。凡影响严重、较严重的地质环境问题，按单个地质环境问题划分亚区，并冠以该环境地质问题的名称，可再按地质环境问题的具体自然地段的名称进一步划分地段。

表 3-13 矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

（3）分区评述

根据对桦川县小堆峰山采石场矿山地质环境影响现状及预测评估结果，进行矿区生态修复分区，次重点防治区和一般防治区。

1）次重点防治区

采区和影响区为次重点防治区，面积为******hm2，占评估区面积的51.92%，预测采矿活动挖损及压占，可能引发不稳定斜坡发育程度中等，危害程度小，地质灾害危险性中等；可能遭受崩塌地质灾害发育程度中等，危害程度小，地质灾害危险性中等，可能遭受季节性冻土冻融地质灾害发育弱，危害程度小，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较严重。矿山建设及生产活动对含水层的影响较轻；对地形地貌景观影响较严重；对水土环境污染较轻。

2）一般防治区

评估范围内次重点防治区以外的其它地区为一般防治区，面积为3.3046hm2，占总评估面积的48.08%。该区域矿业活动对地质环境影响“较轻”，仍保留原有地貌景观，采矿工程活动基本对该区无影响或影响甚微。今后工作的重点是加强保护，禁止违章在该区新建采矿工程及与其相关工程，同时加强地灾监测，对可能出现的问题进行及时处理和修复，最大限度地减小采矿活动对地质环境的负面影响。

2.生态修复责任范围

根据《土地复垦方案编制规程》和土地损毁分析与预测结果可知，排土场、办公室和采区、影响区域纳入修复区，所以本方案确定修复区总面积为******hm2。

表 3-14 复垦责任范围拐点坐标一览表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****** | ****** | 69 | ****** | ****** |
| 2 | ****** | ****** | 70 | ****** | ****** |
| 3 | ****** | ****** | 71 | ****** | ****** |
| 4 | ****** | ****** | 72 | ****** | ****** |
| 5 | ****** | ****** | 73 | ****** | ****** |
| 6 | ****** | ****** | 74 | ****** | ****** |
| 7 | ****** | ****** | 75 | ****** | ****** |
| 8 | ****** | ****** | 76 | ****** | ****** |
| 9 | ****** | ****** | 77 | ****** | ****** |
| 10 | ****** | ****** | 78 | ****** | ****** |
| 11 | ****** | ****** | 79 | ****** | ****** |
| 12 | ****** | ****** | 80 | ****** | ****** |
| 13 | ****** | ****** | 81 | ****** | ****** |
| 14 | ****** | ****** | 82 | ****** | ****** |
| 15 | ****** | ****** | 83 | ****** | ****** |
| 16 | ****** | ****** | 84 | ****** | ****** |
| 17 | ****** | ****** | 85 | ****** | ****** |
| 18 | ****** | ****** | 86 | ****** | ****** |
| 19 | ****** | ****** | 87 | ****** | ****** |
| 20 | ****** | ****** | 88 | ****** | ****** |
| 21 | ****** | ****** | 89 | ****** | ****** |
| 22 | ****** | ****** | 90 | ****** | ****** |
| 23 | ****** | ****** | 91 | ****** | ****** |
| 24 | ****** | ****** | 92 | ****** | ****** |
| 25 | ****** | ****** | 93 | ****** | ****** |
| 26 | ****** | ****** | 94 | ****** | ****** |
| 27 | ****** | ****** | 95 | ****** | ****** |
| 28 | ****** | ****** | 96 | ****** | ****** |
| 29 | ****** | ****** | 97 | ****** | ****** |
| 30 | ****** | ****** | 98 | ****** | ****** |
| 31 | ****** | ****** | 99 | ****** | ****** |
| 32 | ****** | ****** | 100 | ****** | ****** |
| 33 | ****** | ****** | 101 | ****** | ****** |
| 34 | ****** | ****** | 102 | ****** | ****** |
| 35 | ****** | ****** | 103 | ****** | ****** |
| 36 | ****** | ****** | 104 | ****** | ****** |
| 37 | ****** | ****** | 105 | ****** | ****** |
| 38 | ****** | ****** | 106 | ****** | ****** |
| 39 | ****** | ****** | 107 | ****** | ****** |
| 40 | ****** | ****** | 108 | ****** | ****** |
| 41 | ****** | ****** | 109 | ****** | ****** |
| 42 | ****** | ****** | 110 | ****** | ****** |
| 43 | ****** | ****** | 111 | ****** | ****** |
| 44 | ****** | ****** | 112 | ****** | ****** |
| 45 | ****** | ****** | 113 | ****** | ****** |
| 46 | ****** | ****** | 114 | ****** | ****** |
| 47 | ****** | ****** | 115 | ****** | ****** |
| 48 | ****** | ****** | 116 | ****** | ****** |
| 49 | ****** | ****** | 117 | ****** | ****** |
| 50 | ****** | ****** | 118 | ****** | ****** |
| 51 | ****** | ****** | 119 | ****** | ****** |
| 52 | ****** | ****** | 120 | ****** | ****** |
| 53 | ****** | ****** | 121 | ****** | ****** |
| 54 | ****** | ****** | 122 | ****** | ****** |
| 55 | ****** | ****** | 123 | ****** | ****** |
| 56 | ****** | ****** | 124 | ****** | ****** |
| 57 | ****** | ****** | 125 | ****** | ****** |
| 58 | ****** | ****** | 126 | ****** | ****** |
| 59 | ****** | ****** | 127 | ****** | ****** |
| 60 | ****** | ****** | 128 | ****** | ****** |
| 61 | ****** | ****** | 129 | ****** | ****** |
| 62 | ****** | ****** | 130 | ****** | ****** |
| 63 | ****** | ****** | 131 | ****** | ****** |
| 64 | ****** | ****** | 132 | ****** | ****** |
| 65 | ****** | ****** | 133 | ****** | ****** |
| 66 | ****** | ****** | 134 | ****** | ****** |
| 67 | ****** | ****** | 135 | ****** | ****** |
| 68 | ****** | ****** | 136 | ****** | ****** |
| ******hm2 |  |  |  |  |  |

3.土地类型与权属

（1）土地利用类型

复垦区与复垦责任范围一致，土地利用现状分为2个一级类和2个二级类，面积为******hm2，具体见下表。

表 3-15 复垦区、复垦责任范围土地利用现状表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积（hm2） | 占总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | ****** | 1.29 |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | ****** | 98.58 |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | ****** | 0.13 |
| 合计： |  |  |  | ****** | 100.00 |

（2）土地权属状况

复垦区、复垦责任范围土地权属状况：复垦区、复垦责任范围土地使用权属人为小堆峰村，土地权属性质为集体土地。

（二）修复时序安排

1.总体工作部署

矿山生态修复应以矿山地质环境保护为主，以矿山地质环境保护和综合治理相结合的方式开展。

矿山地质环境保护是经常性的工作，贯穿采矿全过程，因此应纳入矿山日常生产管理。对于次重点和一般防治区应投入较多的资金，不仅可以最大限度地保证矿山环境免遭损毁、减少地质灾害的发生，而且能够保证矿山从业人员的人身安全。对于一般防治区，只需在矿业活动中尽可能地避免对其区域的损毁和影响。

采矿活动结束后，对采矿活动损毁的地质环境和土地资源进行生态修复，通过工程技术手段，对损毁的地质环境修复、恢复或者重建。对完工的生态修复工程进行管护和对绿化植被进行养护。继续监测，保证治理工程的效果和质量。

2.阶段实施计划

按照生态修复工程与采矿工程相结合的原则，根据矿山生态修复目标和规划，矿山生态修复工程于建设期结束后2026年1月开始，矿山剩余生产服务年限4年3个月，至矿山开采结束后，生态修复期1年，后期管护3年，共8年3个月，即2026年1月至2034年4月。本方案将矿区生态修复工作划分为三个阶段，具体工程进度如下。

（1）生产期（2026年1月—2030年4月）

主要为崩塌监测、土地损毁监测、设警示牌、栽植五叶地锦；回填平整

（2）生态修复期（2030年4月—2031年4月）

按照“谁破坏、谁治理、谁修复”的原则，矿山做好以下矿山生态保护修复工程，主要工作有：建筑物拆除回填、平整土地、植被恢复

（3）监测管护期（2031年4月—2034年4月）

对矿山生态修复单元进行土壤质量监测、工业广场植被恢复监测、管护，监测管护期三年，保证林地植树三年后成活率65%以上、郁闭度30%以上。

土壤质量监测、工业广场植被恢复监测、管护。

四、采矿用地与复垦修复安排

项目生态修复目标及土地利用变化表见表3-16

表 3-16 复垦修复目标及土地利用变化情况见表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 损毁前 |  | 复垦修复目标 |  | 面积增减（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 面积（hm2） | 质量 | 面积（hm2） | 质量 |  |
| 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | ****** | 20 | ****** | 80 | ****** |
|  |  | 小计 |  | ****** |  | ****** |  | ****** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | ****** |  | 0 |  | -****** |
|  |  | 小计 |  | ****** |  |  |  | -****** |
| 07 | 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | ****** |  | 0 |  | -****** |
|  |  | 小计 |  | ****** |  | 0 |  | -****** |
| 11 | 水域及水利设施 | 1104 | 坑塘水面 | 0 |  | ****** |  | ****** |
|  |  | 小计 |  | 0 |  | ****** |  | ****** |
| 12 | 其他土地 | 1207 | 裸岩石砾地 | 0 |  | ****** |  | ****** |
|  |  | 小计 |  | 0 |  | ****** |  | ****** |
| 合计 |  |  |  | ****** |  | ****** |  | 0 |

第四章 生态修复措施与工程内容

一、保护与预防控制措施

（一）敏感目标保护

预测损毁区内无需要保护的耕地、永久基本农田、公益林、自然保护区、生态保护红线、珍贵物种、人文景观、文物、重要基础设施等敏感目标。矿山生态修复应坚持人与自然和谐共生，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主。通过治理可行性研究、生态修复适宜性评价及恢复力分析，在消除胁迫因子后，该矿满足自然恢复条件。

（二）表土剥离与植被移植利用

1.表土剥离

矿山在前期生产建设中已进行表土剥离，表土存放在排土场中。

2.植被移植利用

项目区内不存在需要进行特殊移植利用的地表植物。

（三）相关协同措施

1.地质灾害防治

（1）严格按照开发利用方案和采矿工艺进行开采，矿山开采结束后，及时清理浮石，避免或减少崩塌的发生；

（2）对矿区预测可能发生崩塌的区域进行监测；

（3）在斜坡顶部设立围栏、警示牌。

2.水土流失综合控制

源头控制：对裸露地表及时覆盖防尘网或铺设生态毯，实施临时植草；对松散堆体进行压实、平整。

末端治理：在沟道出口设置植被缓冲带或人工湿地，净化径流泥沙。

3.环境污染系统治理

（1）土壤污染修复

风险管控：对重度污染区实施阻隔封闭，设立警示标识。治理技术：对中轻度污染土壤，采用淋洗（针对重金属）、化学氧化/还原（针对有机物）、稳定化/固化（添加钝化剂如磷酸盐、生物炭）、植物修复（超富集植物）等技术，使污染物浓度达到GB36600或GB15618规定的安全利用标准。

（2）水污染控制

废水处理：建设/升级矿井水、洗矿废水处理设施（如中和沉淀池、人工湿地、膜过滤），确保达标排放或回用。地下水阻隔：在污染源下游布设垂直防渗帷幕（如水泥-膨润土墙），阻断污染羽扩散。河道生态清淤：清除底泥污染物，恢复河道自然形态与透水性。

4.固体废物资源化利用与安全处置

减量化与资源化：将煤矸石用于采空区回填、路基材料、建材生产（制砖、骨料）。

规范化封场：对无法利用的废渣堆场，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行终场覆盖（压实黏土层+HDPE膜+营养土层）、植被恢复及渗滤液收集处理。

5.已修复区域长效管护机制

监测预警：建立覆盖植被生长、土壤质量、水体水质，运用遥感与GIS技术进行动态评估。

适应性管理：根据监测数据及时调整管护策略，如补植补种、灌溉抗旱、病虫害防治、设施维护（排水沟清淤、防护网检修）。

封育管护：设立围栏、警示牌，禁止放牧、垦殖等干扰活动，促进生态系统自然演替（符合GB/T 43936对修复成效可持续性的验收要求）。

二、修复措施

（一）地貌重塑

1.建筑物拆除

对工业广场内的建筑物进行拆除，建筑物占地面积约为141m2，建筑平均高度 3m，全部为彩钢结构，将拆除后的彩钢板全部回收利用，因此，本方案不对建筑物拆除进行投资估算；对水泥地面进行投资估算，拆除平均厚度 0.20m，共拆除建筑物垃圾 28.2m3。

将所产生的建筑垃圾运至影响区内现有采坑内，运距300m。

2.地面清理平整

待建筑物拆除之后，采用推土机对工业广场及影响区地面进行清理平整，削高垫低，使地面平坦，清理平整平均厚度 0.20m，清理平整面积 3.3678hm2，清理平整量为 6735.6m3，运至坑底回填。

（二）土壤重构

1.表土回覆

矿山闭坑地面清理平整后，对矿区内平整后的工业广场、影响区进行表土回覆。工业广场、影响区面积共 3.3678hm2，覆土厚度 0.5m。表土回覆工程量16839m3。

2.表土运输

矿山闭坑后将排土场表土运送至影响区、工业广场以及坑底“部分”区域，采用拖式铲运机运送，平均运距为300m。

（三）植被重建

1.植树工程

表土回覆后对工业广场、影响区以及坑底回填区进行栽樟子松，间距为樟子松种植密度2m×2m，种植面积为******hm2，共需14419株。

2.栽植爬山虎

边坡底部（当底部不适合时，在顶部栽植）栽植五叶地锦，长度550m，五叶地锦株距1m，栽植550株。

（四）景观营建

1.警示牌

为防止矿山附近农业生产人员误入采场从而引发危险，设计在东侧高陡边坡处设立警示牌，长约500m，每隔约 80m 设一个警示牌，需设 7个警示牌。施工方法主要为人工安装。

2.围栏

当矿山闭坑后，露天采场东侧开采高差较大，为防止矿区附近的居民、牲畜进入露天采场从而引起危险，在露天采场部分陡坎处设置围栏。长度约550米。

三、工程内容

各修复单元采取的地貌重塑、土壤重构、植被重建的主要工程详见表4-1。

表 4-1 主要工程统计表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地貌重塑工程 |  |  |
| (1) | 建筑物拆除 | m3 | 28.2 |
| (2) | 建筑垃圾清运 | m3 | 28.2 |
| (3) | 地面清理平整 | m3 | 6735.6 |
| 2 | 土壤重构 |  |  |
| (1) | 表土回覆 | m3 | 33000 |
| (2) | 表土运输 | m3 | 33000 |
| 3 | 植被重建 |  |  |
| (1) | 植树工程 | 株 | 114.19 |
| (2) | 栽植爬山虎 | 株 | 550 |
| 4 | 景观营建 |  |  |
| (1) | 警示牌 | 个 | 7 |
| (2) | 围栏 | m | 550 |

第五章 监测与管护

一、监测目标与措施

（一）监测目标

1.针对矿区矿山地质环境问题，开展矿山地质环境监测工作。其目的是掌握矿山地质环境动态变化，预测矿山地质环境发展趋势，为合理开发矿产资源、保护矿山地质环境、开展矿山地质环境恢复治理提供基础资料和依据。

2.主要任务是对崩塌地质灾害及含水层、地形地貌景观与土地资源进行监测，并预测其发展趋势。监测范围为地质环境保护与恢复治理评估范围

3.土地复垦监测主要目标包括复垦土地质量、植被长势、地表变形程度（设置地表观测站）等。结合土地损毁预测结果，合理布置地表监测工程，监测地表土地损毁状况，根据复垦工程设计，监测复垦结果，查看植被长势。

4.矿区树木植好后，要做好管护工作和抚育工作，精细管理，以保证栽种的成活率，死苗要及时补植才能达到预期的效果。

（二）监测措施

1.矿山地质环境监测

1）监测点布设

露天采场采区高陡边坡以及影响区的边坡的坡顶、坡腰、坡脚处，共设置崩塌监测点8个（详见矿区生态修复工程部署图）。

2）监测内容

不稳定边坡情况及变化，对开采过程和开采终了进行变形监测，掌握地质灾害的破坏程度。

3）监测方法

矿山地质环境监测主要采用人工巡查的方式，对监测点周边约50m的范围进行巡查，主要巡查内容包括评估区内崩塌边坡情况及变化。

4）监测要求

对已设置监测点的监测结果进行认真记录，确保监测数据的真实性。定期对监测结果进行整理分析，整理分析周期不大于一年。由专业技术人员按年度将所监测的资料结合气象、水文进行汇总、分析、总结。对监测点可能出现的情况，及时进行评估与预测，发现问题及时上报解决，确保生命、财产安全。

5）监测时限

由矿山企业专人定时巡查，对生产期的边坡等关键部位进行监测（每季度1次。）。采矿终了后可通过复垦方式有效改善，故不设计监测工程措施。

2.土地资源监测

1）监测点布设

不同复垦方向区域。不同土壤重构方式/覆土厚度的区域。不同修复措施（如化学稳定化、植物修复）的复垦区。可能存在污染残留或二次污染风险的重点区域（如原污染场地边缘、尾矿库周边）。对照点（未扰动区域或复垦前背景点）。布点方式：网格法、随机法、分区布点法结合。

2）监测内容

针对本方案复垦原则和目标，确定本方案监测内容主要是对复垦区土地损毁监测、复垦区内植被生长、周围影响等相关情况的监测，主要包括：土壤质量监测、复垦植被监测

（1）土地损毁监测

内容是针对项目区挖损、压占的土地损毁情况进行监测。

（2）复垦植被监测

主要是对修复为林地区域的植被进行监测，监测内容主要为修复区植物的生长势、高度、栽植密度、成活率、郁闭度等

表5-1 植被恢复监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- |
| 植物生长势 | 2 | 3 |
| 高度 | 2 | 3 |
| 栽植密度 | 2 | 3 |
| 成活率 | 2 | 3 |
| 郁闭度 | 2 | 3 |

（3）土壤质量监测

监测内容包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

表5-2 土壤质量监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度 | 2 | 3 | 3 |
| 覆土厚度 | 2 | 3 | 3 |
| pH值 | 2 | 3 | 3 |
| 重金属含量 | 2 | 3 | 3 |
| 有效土层厚度 | 2 | 3 | 3 |
| 土壤质地 | 2 | 3 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 2 | 3 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 2 | 3 | 3 |
| 有机质 | 2 | 3 | 3 |
| 全氮 | 2 | 3 | 3 |
| 有效磷 | 2 | 3 | 3 |
| 有效钾 | 2 | 3 | 3 |

3）监测方法

（1）土地损毁监测

监测方法以《土地复垦技术标准（试行）》为准，采用无人机航测方式进行监测。

（2）复垦植被监测

监测方法以《土地复垦技术标准（试行）》为准，采用网格法、随机法、分区布点法等结合方式。

（3）土壤质量监测

本复垦方案监测方法以《土地复垦技术标准（试行）》为准。采用网格法、随机法、分区布点法结合方式。

4）监测要求

（1）土地损毁监测

确保相邻两次航测数据坐标系以及高程系统的统一，精度达到要求。

（2）复垦植被监测

选有代表性的地块作为标准样地，在样地内随机确定样方，样方大小应考虑植被株行距大小的影响，样方的面积为水平投影面积，本项目确定的样方为 50m×50m，用样方的观测值计算林地的郁闭度。

（3）土壤质量监测

采样点需准确定位（GPS）。采样深度需根据监测目标确定（如 0-20cm 表土、20—60cm 心土、污染扩散深度等）。样品采集、保存、运输、制备、分析需严格遵循相关标准，保证质量控制和数据可比性。记录详细的环境背景信息（天气、植被、人为活动等）。

5）监测时限

（1）土地损毁监测

包含整个生产期，每年一次。

（2）复垦植被监测和土壤质量监测

管护期每年对复垦植被监测和土壤质量监测和春秋各一次，持续监测3年。

二、管护目标与措施

复垦土地植被管护工作对于植物的生长至关重要，植物种植之后仍需要一系列诸如补种、加种、浇水、防冻等管护措施。主要表现在以下几个方面：

（1）灌溉施肥措施

矿区气候属中温带半湿润大陆性季风气候，夏季雨量充沛，冬季寒冷少雨，矿区多年平均降水量为541.9mmmm，夏季能够满足植物生长的需求，不需设计专门的灌溉管道等装置。植物种植及移栽第一年，为增加出苗率以及植物的成活率需要一定的灌溉施肥措施，采用水车拉水灌溉的方式，在种植或栽植后当时以及之后定期灌溉，两年之后可以转为完全依靠自然降水。

不同植物种植时可以适当施以不同量的化肥做底肥，之后土壤中的营养物质基本能够满足植物生长需要，为提高植物的长势，可采取追肥措施。

（2）幼林抚育及病虫害防治措施

幼林抚育工作应在春末进行，以免造成水土流失。具体抚育措施为适时进行浇灌、除草、松土、培土、施肥等。严禁打枝，保护林下植被和枯枝落叶，以达到保持和改良土壤，提高肥力的作用。

病虫害防治以预防为主，特别是幼林阶段，需针对不同植物易染病虫害种类（如褐斑病、煤烟病等病虫危害），掌握病虫害发生规律，及时采取适宜的药物进行预防治疗，疏林补密，轮流封禁，保持郁闭。

（3）补种加种等管护措施

种植后的一两个月内需要对栽植区域进行补植，确保成活率，以保证能够让植被尽快覆盖地表，减少水土流失的可能。

区域复垦后的植被为人造植被，虽然在选择植物种类以及进行搭配的过程中尽量趋于合理，但是与自然植被相比仍有较多不足，因此复垦后进行封育管护，在项目区选择有代表性的地点设立长期可视的封育管理宣传牌，严禁放牧、捕杀动物等损毁林地和损毁森林的行为，聘请护林员等措施，切实保护、维护好复垦区的生态环境，以增加区域生物多样性，使其生态环境趋于合理。

三、工程量

本方案设计监测与管护主要不稳定斜坡监测、土地损毁监测、土壤质量监测、植被恢复效果监测、修复后林地管护，主要工程量见下表。

表 5-3 监测与管护工程量表

| 项目 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 监测工程 |  |  | （点*年*次/年） |
| 1 | 崩塌监测 | 点次 | 160 | 8*5*4 |
| 2 | 土地损毁监测 | 点次 | 5 | 1*5*1 |
| 3 | 土壤质量监测 | 点次 | 18 | 3*3*2 |
| 4 | 土地复垦效果监测 | 样方次 | 18 | 3*3*2 |
| （二） | 管护工程 |  |  | （hm2×年） |
| 1 | 林地管护 | hm2×年 | 16.1952 | ******×3 |

第六章 工作部署与经费估算

一、总体部署

针对各分区的地质环境和地质灾害的形式、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施和复垦措施相结合的地质环境保护与土地复垦体系。通过措施布局，力求使本建设项目造成的地质环境问题及地质灾害得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥治理措施和复垦措施的长效性和美化效果，有效防止工程建设和生产过程中的地质环境问题和地质灾害，恢复和改善项目的生态环境。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）、《土地复垦方案编制规程》结合本矿山的实际情况，将本项目矿山地质环境保护与恢复治理与复垦方案划分为三个阶段： 2026年1月—2030年4月生产及监测治理期、2030年4月—2031年4月治理与复垦、2031年4月—2034年4月（监测及管护期）三个阶段。

（一）近期（5年内）实施计划

本项目设计开采服务年限为5年，近期年度包含生产期，安排工作主要体现在2026年1月至2030年4月。近期内工程主要包括设立警示牌、围栏、土地损毁监测、部分影响区的清理回填等，安排如下表（具体以矿山实际运营为准，本设计仅供参考）。

表 6-1 近期（5 年内）实施计划阶段工作计划安排表

| 序号 | 时间 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年1月—2030年4月 | 崩塌监测、土地损毁监测、设警示牌、栽植五叶地锦；回填平整 |

（二）中期（第6—10年）实施计划

中期年度安排包含复垦期和管护期，工作主要体现在2030年4月至2034年4月。中期内工程主要包括建筑物拆除回填、土地复垦工作、土壤质量监测和土地复垦效果监测，安排如下表。

表 6-2 中期（第6—10年）实施计划安排表

| 序号 | 时间 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2030年4月—2031年4月 | 建筑物拆除回填、平整土地、植被恢复 |
| 2 | 2031年4月—2034年4月 | 土壤质量监测、植被恢复效果监测、植被管护工、 |

二、总体经费估算

（一）经费估算依据

1.估算依据

矿区生态修复方案是根据国家规定矿山项目建设配套方案，目前尚未出台与之配套的相关费用计算定额和标准。估算编制执行依据为：

1、《黑龙江省土地管理条例》；

2、《黑龙江省土地开发项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号）；

3、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

4、TD/T1031.3-2011《土地复垦方案编制规程》；

5、《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

6、《黑龙江省物价监督管理局、财政厅关于黑龙江省环境监测服务收费标准的批复》黑价联〔2013〕18号；

矿产开发项目属于新设建设项目，但又与一般废弃地有所不同。矿产开发对地质环境破坏的预测有不确定性，因为开采过程中可能出现地质情况变化的现象，从而导致方案的工程量的变化。为此，本项目在编制投资估算时按近细远粗的原则，适当简化，估算属于弹性估算，由调整系数进行调整。

2.基础单价

（1）人工预算单价

人工工日单价：根据《黑龙江省土地开发项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号），确定甲类工：58.04元/工日；乙类工：45.03元/工日。详见人工预算单价计算表。

表 6-3 人工费预算单价计算表（甲类）

| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 | 540×12÷(250-10) | 27.00 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 8.94 |
| (1) | 地区津贴 | 45×12÷(250-10) | 2.25 |
| (2) | 施工津贴 | 3.5×365×0.95÷(250-10) | 5.06 |
| (3) | 夜餐津贴 | (3.5+4.5)÷2×0.2 | 0.80 |
| (4) | 节日加班津贴 | 27.00×(3-1)×11÷250×0.35 | 0.83 |
| 3 | 工资附加费 | 以下七项之和 | 22.10 |
| (1) | 职工福利基金 | (27+8.94)×14% | 5.03 |
| (2) | 工会经费 | (27+8.94)×2% | 0.72 |
| (3) | 养老保险费 | (27+8.94)×30% | 10.78 |
| (4) | 医疗保险费 | (27+8.94)×4% | 1.44 |
| (5) | 工伤保险费 | (27+8.94)×1.5% | 0.54 |
| (6) | 职工失业保险基金 | (27+8.94)×2% | 0.72 |
| (7) | 住房公积金 | (27+8.94)×8% | 2.87 |
| 4 | 人工费单价 | 27.00+8.94+22.10 | 58.04 |

表 6-4 人工费预算单价计算表（乙类）

| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 | 445×12÷(250-10) | 22.25 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 5.63 |
| ⑴ | 地区津贴 | 45×12÷(250-10) | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 | 2.0×365×0.95÷(250-10) | 2.89 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | (3.5+4.5)÷2×0.05 | 0.2 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 22.25×(3-1)×11÷250×0.15 | 0.29 |
| 3 | 工资附加费 | 以下七项之和 | 17.15 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (22.25+5.63)×14% | 3.90 |
| ⑵ | 工会经费 | (22.25+5.63)×2% | 0.56 |
| ⑶ | 养老保险费 | (22.25+5.63)×30% | 8.36 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (22.25+5.63)×4% | 1.12 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (22.25+5.63)×1.5% | 0.42 |
| ⑹ | 失业保险 | (22.25+5.63)×2% | 0.56 |
| ⑺ | 住房公积金 | (22.25+5.63)×8% | 2.23 |
| 4 | 人工费单价 | 22.25+5.63+17.15 | 45.03 |

（2）主要材料及风、水、电价格

柴油价格依据发改委发布的最新油价确定，其他主要材料预算价格依据桦川县2025第四季度市场价格确定，具体取费标准详见主要材料价格表。

表 6-5 主要材料价格表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 价格（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油0# | kg | 8.35 | 发改委公布最新油价 |
| 2 | 电 | kW.h | 0.88 | 黑龙江省电网销售电价、 电能损耗摊销费、供电设施维修摊销费 |
| 3 | 水 | m3 | 1.81 | 2025年市场价格 |
| 4 | 樟子松树苗 | 株 | 5 | 2025年市场价格 |
| 5 | 五叶地锦 | 株 | 5 | 2025年市场价格 |

（3）施工机械台班费

依据《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额》

施工机械台班费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班），详见机械台班单价预算表。

3.经费构成

矿区生态修复方案费用由工程施工费、设备费、其它费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、监测与管护费以及预备费（基本预备费、价差预备费和风险金）五部分构成。

（1）工程施工费

工程施工费是指在复垦过程中采用工程措施和生物化学措施进行复垦而发生的一切费用的总和，由工程措施施工费和生物化学措施施工费组成，是土地复垦费用的主要构成部分。工程措施施工费和生物化学措施施工费均包含直接费、间接费、利润、税金等4项费用。

1）直接费

直接费是指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。

直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。

——直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=∑（分项工程量×分项工程人工费）

分项工程人工费是人工单价与分项消耗指标的乘积。

材料费=∑（分项工程量×分项工程材料费）

材料费是各种材料估算价格与分项消耗量的乘积之和。材料估算价按当地物价部门提供的市场指导价进行估算。

施工机械使用费=∑（分项工程量×分项工程机械费）

本方案参考《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制实务》计算办法，结合项目区当地实际，合理确定甲类工和乙类工的日工资水平。本次估算编制材料价格全部以材料到工地实际价格计算。

——措施费

措施费，是指为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全及文明施工措施费。临时设施费和施工辅助费按规定计取；本工程不计算特殊地区施工增加费。措施费按直接工程费的5%计取，见下表。

表 6-6 措施费费率取值表

| 费用名称 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时设施费 | 土方工程 | 直接工程费 | 2.00 |
| 冬雨季施工增加费 | 部分工程雨季施工 | 直接工程费 | 1.5 |
| 夜间施工增加费 | 建筑工程 | 直接工程费 | 0.2 |
| 施工辅助费 | 建筑工程 | 直接工程费 | 0.7 |
| 安全施工措施费 | 建筑工程 | 直接工程费 | 0.6 |
| 措施费 | 合计 |  | 5 |

2）间接费

间接费由规费和企业管理费组成。结合本生产项目土地复垦工程施工特点，间接费按直接工程费和措施费之和的5%计算，见下表。

表 6-7 间接费费率表

| 费用名称 | 计算基础 | 间接费费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 间接费 | 直接工程费+措施费 | 5.00 |

3）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。按直接费和间接费之和的7%计算。

4）税金

营业税。城乡维护建设税和教育费附加之和计算

《财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号》将原适用于10%税率的调整为9%。

税金=（直接费+间接费+利润）×综合税率

（2）设备费

本项目不存在设备的购置，所以无设备费。

（3）其他费用

其他费用包括：前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费。

1）前期工作费

指土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

根据生产项目特点，同时依据《土地复垦方案编制实务》，确定前期工作费按工程施工费的5%计取。

2）工程监理费

工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。根据《土地复垦方案编制实务》规定，工程监理费按工程施工费的2%计算。

3）竣工验收费

竣工验收费指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费，复垦后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地复垦方案编制实务》规定，竣工验收费按工程施工费的3%计取。

4）业主管理费

业主管理费是指业主单位在土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用。根据《土地复垦方案编制实务》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费四项之和的2%计取。

业主管理费=（工程施工费＋前期工作费+工程监理费+竣工验收费）×2%

（4）复垦监测与管护费

1）监测费

矿山地质环境保护与土地复垦期内为监测地质灾害、水文、土地损毁状况及土地复垦效果所发生的各项费用，按佳木斯市地方价格计取。

2）管护费

管护工程量与最短管护时间随项目区位条件、植被种类差异较大，本方案设计管护时间为3年，管护费具体费用根据项目按佳木斯市地方价格计取。

5、基本预备费

基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的3%计取。见下表。

表 6-8 基本预备费费率表

| 费用名称 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 基本预备费 | 工程施工费+设备费+其他费用 | 3.00 |

（二）单项工程量及其经费估算

根据所涉及的工程类型、工程设计、工程部署、工程量及工程技术手段等，参照相关标准，进行经费估算、地重塑经费 ****** 元、土壤重构经费 ****** 元、植被重建经费 ****** 元、景观营建经费 ****** 元、监测经费 ****** 元、管护工程经费 ****** 元。

单项工程量及其经费估算汇总表，详见表 8-7。

表 6-9 单项工程量及其经费估算汇总

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 地貌重塑工程 |  |  |  | ****** |
| (1) | 4-206 | 建筑物拆除 | 100m3 | 0.282 | 22632.22 | ****** |
| (2) | 1-233 | 建筑垃圾清运 | 100m3 | 0.282 | 1015.91 | ****** |
| (3) | 1-195 | 地面清理平整 | 100m3 | 6******56 | 282.65 | ****** |
| 二 |  | 土壤重构 |  |  |  | ****** |
|  | 1-233 | 表土清运 | 100m3 | 330.00 | 1015.91 | ****** |
| (1) | 1-180 | 表土回覆 | 100m3 | 330.00 | 282.65 | ****** |
| 三 |  | 植被重建 |  |  |  | ****** |
| (1) | 9-002 | 植树工程 | 100株 | 114.19 | 1066.4 | ****** |
| (2) | 9-013 | 栽植爬山虎 | 100株 | 5.5 | 856.91 | ****** |
| 四 |  | 景观营建 |  |  |  | ****** |
| (1) |  | 警示牌 | 个 | 7 | 100 | ****** |
| (2) |  | 围栏 | m | 550 | 30 | ****** |
| 合计： |  |  |  |  |  | ****** |

表 6-10 复垦监测与管护费估算表

| 一 | 监测工程 |  |  |  | ****** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 崩塌监测 | 点次 | 160 | 200 | ****** |
| (2) | 土地损毁监测 | 点次 | 5 | 1000 | ****** |
| (3) | 土壤质量监测 | 点次 | 18 | 500 | ****** |
| (4) | 土地复垦效果监测 | 样方次 | 18 | 200 | ****** |
| 二 | 管护工程 |  |  |  | ****** |
| (1) | 林地管护 | hm2 | 16.1952 | 1823.9 | ****** |
| 合计： |  |  |  |  | ****** |

表 6-11 其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 费基（万元） | 费率（％） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作费 | ****** | 5 | 2.99 |
| 2 | 工程监理费 | ****** | 2 | 1.20 |
| 3 | 竣工验收费 | ****** | 3 | ****** |
| 4 | 业主管理费 | 65.77 | 2 | 1.32 |
| 合计 |  |  |  | ******0 |

表 6-12 基本预备费估算表

| 序号 | 费用名称 | 费基（万元） | 费率（%） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本预备费 | ****** | 3 | ****** |

表 6-13 栽植五叶地锦施工费单价分析表

| 定额编号： | [9-013]栽植灌木（带土球≤20cm） |  |  | 定额单位：100株 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 挖坑，栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围），浇水，覆土保墒，整形，清理。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 699.74 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 666.42 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 153.87 |
|  | 乙类工 | 工日 | 3.40 | 45.03 | 153.10 |
|  | 其他人工费 | % | 0.50 | 153.10 | 0.77 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 512.55 |
|  | 树苗 | 株 | 102.00 | 5.00 | 510.00 |
|  | 水 | m3 | 2.00 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 0.50 | 510.00 | 2.55 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 666.42 | 33.32 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 699.74 | 34.99 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 734.73 | 51.43 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 786.16 | 70.75 |
|  | 合计 | ~ | ~ | ~ | 856.91 |

表 6-14 表土回覆单价分析表

| 定额编号： | [1-180换]推土机推土（一、二类土） 推土距离20～30m ～推土机74kW |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 推松、运送、卸除、拖平、空回。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 179.92 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 171.35 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 9.46 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.20 | 45.03 | 9.01 |
|  | 其他人工费 | % | 5.00 | 9.01 | 0.45 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 161.90 |
|  | 推土机 功率 74kw | 台班 | 0.27 | 571.07 | 154.19 |
|  | 其他机械费 | % | 5.00 | 154.19 | 7.71 |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 171.35 | 8.57 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 179.92 | 9.00 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 188.92 | 13.22 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 57.17 |
|  | 柴油 | kg | 14.85 | 3.85 | 57.17 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 259.32 | 23.34 |
|  | 合计 | ~ | ~ | ~ | 282.65 |

表 6-15 拆除工程单价分析表

| 定额编号： | [4-206]人工拆除无钢筋混凝土 |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 1.凿除混凝土：人工或风镐凿除、清碴、转移地点等。 2.凿除混凝土键槽：人工或风镐凿除、清碴等。 3.钢筋混凝土门槽拆除：人工凿除、取送钎、清碴等。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 18481.09 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 17601.04 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 17601.04 |
|  | 乙类工 | 工日 | 374.40 | 45.03 | 16859.23 |
|  | 其他人工费 | % | 4.40 | 16859.23 | 741.81 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 17601.04 | 880.05 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 18481.09 | 924.05 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 19405.14 | 1358.36 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 20763.50 | 1868.72 |
|  | 合计 | ~ | ~ | ~ | 22632.22 |

表 6-16 表土运输单价分析表

| 定额编号： | [1-233]3～4m3拖式铲运机铲运土（一、二类土） 铲运距离250～300m |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 铲装、运送、卸除、空回、转向、土场道路平整、洒水、卸土推平。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 641.89 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 611.32 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 28.34 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.60 | 45.03 | 27.02 |
|  | 其他人工费 | % | 4.90 | 27.02 | 1.32 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 582.98 |
|  | 拖式铲运机 斗容3～4m3 | 台班 | 1.19 | 59.64 | 70.97 |
|  | 履带式拖拉机 功率40～55kw | 台班 | 1.19 | 379.70 | 451.84 |
|  | 推土机 功率 40～55kw | 台班 | 0.09 | 365.93 | 32.93 |
|  | 其他机械费 | % | 4.90 | 555.75 | 27.23 |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 611.32 | 30.57 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 641.89 | 32.09 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 673.98 | 47.18 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 210.86 |
|  | 柴油 | kg | 54.77 | 3.85 | 210.86 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 932.03 | 83.88 |
|  | 合计 | ~ | ~ | ~ | 1015.91 |

表 6-17 栽植樟子松单价分析表

| 定额编号： | [9-002]栽植乔木（带土球20—30cm） |  |  | 定额单位：100株 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 挖坑，栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围），浇水，覆土保墒，整形，清理。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 870.80 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 829.34 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 316.79 |
|  | 乙类工 | 工日 | 7.00 | 45.03 | 315.21 |
|  | 其他人工费 | % | 0.50 | 315.21 | 1.58 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 512.55 |
|  | 树苗 | 株 | 102.00 | 5.00 | 510.00 |
|  | 水 | m3 | 2.00 |  |  |
|  | 其他材料费 | % | 0.50 | 510.00 | 2.55 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 829.34 | 41.47 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 870.80 | 43.54 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 914.34 | 64.00 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 978.35 | 88.05 |
|  | 合计 | ~ | ~ | ~ | 1066.40 |

表 6-18 地面清理平整单价分析表

| 定额编号： | [1-195换]推土机推土（四类土） 推土距离10～20m ～推土机74kW |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工方法： | 推松、运送、卸除、拖平、空回。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 179.92 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 171.35 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 9.46 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.20 | 45.03 | 9.01 |
|  | 其他人工费 | % | 5.00 | 9.01 | 0.45 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 161.90 |
|  | 推土机 功率 74kw | 台班 | 0.27 | 571.07 | 154.19 |
|  | 其他机械费 | % | 5.00 | 154.19 | 7.71 |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 171.35 | 8.57 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 179.92 | 9.00 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 188.92 | 13.22 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 57.17 |
|  | 柴油 | kg | 14.85 | 3.85 | 57.17 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9.00 | 259.32 | 23.34 |
|  | 合计 | ~ | ~ | ~ | 282.65 |

表 6-19 管护工程单价分析表

| 定额编号：补1 定额单位： hm2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：林地管护 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 1489.37 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 1418.45 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1418.45 |
|  | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
|  | 乙类工 | 工日 | 30.00 | 45.03 | 1350.90 |
|  | 其他费用 | % | 5.00 | 1350.90 | 67.55 |
| 2 | 机械费 |  |  |  |  |
|  | 其他费用 | % | 1.00 |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5.00 | 1418.45 | 70.92 |
| 二 | 间接费 | % | 5.00 | 1489.37 | 74.47 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 1563.84 | 109.47 |
| 四 | 税金 | % | 9.00 | 1673.30 | 150.60 |
| 合计 | - | - | - | - | 1823.90 |

表 6-20 机械台班单价计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用 小计 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费 合计 | 人工费 （元/日） |  | 动力 燃料费 小计 | 汽油 （元/kg） |  | 柴油 （元/kg） |  | 电 （元/kW.h） |  | 水 （元/m3） |  | 风 （元/m3） |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 1012 | 推土机 功率 40～55kw | 365.93 | 69.85 | 296.08 | 2.00 | 58.04 | 180.00 |  |  | 40.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | 推土机 功率 74kw | 571.07 | 207.49 | 363.58 | 2.00 | 58.04 | 247.50 |  |  | 55.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 履带式拖拉机 功率40～55kw | 379.70 | 70.12 | 309.58 | 2.00 | 58.04 | 193.50 |  |  | 43.00 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1028 | 拖式铲运机 斗容3～4m3 | 59.64 | 59.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）总工程量及其经费估算

通过土地复垦投资估算，本项目土地复垦静态投资总额为******万元，其中工程施工费******万元，其他费用******万元，监测与管护费******万元，基本预备费为******万元。

土地复垦工程投资估算汇总详见下表。

表 6-21－土地复垦工程投资估算汇总表

| 序号 | 分项名称 | 费用（万元） | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | ****** | 77.86 |  |
| 二 | 设备费 |  |  |  |
| 三 | 其他费用 | ****** | 9.51 |  |
| 四 | 监测与管护费 | ****** | 10.30 |  |
| 五 | 预备费 |  |  |  |
| （一） | 基本预备费 | ****** | 2.33 |  |
| 六 | 静态总投资 | ****** | 100.00 |  |

三、阶段工作任务与经费安排

矿区阶段工作任务与经费安排详见下表。

表 6-22 矿区生态修复阶段工作任务与经费安排

|  | 2026—2030年 | 2031年 | 2031—2034年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 崩塌监测、土地损毁监测 | 崩塌监测、设警示牌、栽植五叶地锦；表土回填平整、建筑物拆除回填、植被恢复 | 崩塌、复垦效果、土壤质量监测与植被管护 |
| 费用 | 4.79 | 67 | 5 |

第七章 保障措施与公众参与

一、保障措施

（一）组织保障

根据“谁开发、谁保护；谁破坏，谁恢复”，“谁损毁，谁复垦”原则，矿山生产建设单位应成立项目实施管理机构，由法人代表直接领导，抽调人员组成，并吸收设计、施工单位加入，负责治理工程任务的施工、组织、管理和落实，做到责任明确、奖惩分明。由桦川县自然资源局履行政府职能，对方案的实施进行指导、检查、监督和管理，认真处理施工工作当中的技术问题；对区内的工作开展情况进行了解、监督、协调和技术指导，分析存在问题，及时向项目建设行政主管部门反映实施过程中存在的问题和改正建议，纠正治理恢复过程中的偏差问题，桦川县自然资源局负责监督项目矿山地质环境保护与恢复治理工作实施情况并负责组织矿区生态修复工作的竣工验收。矿山建设生产单位和主管部门应各尽其责，相互配合，加强交流与沟通，提高工作效率，保证矿区生态修复工作的顺利实施。

（二）技术保障

（1）方案阶段中，矿山成立专业技术人员组成的技术小组，与方案编制单位密切合作，对矿区生态修复方案进行专门研究、咨询，确保施工质量。

（2）方案实施阶段，根据各项工程的技术要求，技术指导小组对项目进行全面指导，并提供技术支持，以保证项目的顺利实施。技术指导小组按方案实施计划和年度计划开展恢复治理工作，并及时总结阶段性治理与复垦实施经验，及时修订更符合实际治理与复垦方案。

因此，该工程的矿山地质环境保护和恢复治理在技术上是有保证的。

（3）矿山单位应定期培训技术人员，咨询相关专家、开展科学实验、引进先进技术，以及对土地损毁情况进行动态观测和评价。

（三）资金保障

本项目的治理恢复费用和土地复垦均由业主自筹，从矿山生产成本中列支。矿山单位应按规定交矿山恢复治理保证金和土地复垦保证金，落实阶段治理与复垦费用，严格按照治理与复垦方案的年度工程实施计划安排，分阶段有步骤地安排治理与复垦项目资金的预算支出，进行治理与复垦，并及时编制验收报告，申请自然资源部门验收，及时返还地质治理恢复保证金，确保治理与复垦工作顺利进行。

小堆峰采石场截至2025年已交复垦保证金16万元（附件9），根据《土地复垦条例实施办法》，生产建设周期在三年以下的项目，应当一次性全额预存土地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，可以分期预存土地复垦费用，但第一次预存的数额不得少于土地复垦费用总金额的百分之二十，按年度存入基金账户，每年底前完成本年度的基金提取工作，矿山生态修复基金预存安排表见7-1。从2026年开始提取第一笔生态修复费用，依次类推。

表 7-1 矿山生态修复基金预存安排表

| 序号 | 年度 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | * | 已交费用 |
| 2 | 2026 | * |  |
| 3 | 2027 | * |  |
| 4 | 2028 | * |  |
| 5 | 2029 | * |  |
| 6 | 2030 | * |  |
| 合计： |  | ****** |  |

二、公众参与

公众参与可以使公众了解项目建设可能带来的土地资源、生态环境损毁等问题，增加公众对矿山生态修复工作的认同感；有助于减少方案规划失误，增加规划的合理性；能够对矿山生态修复工作的实施，包括工程实施后的质量和效益等起到监督作用。

（一）公众参与的环节与内容

公众参与包括了全面参与和全程参与。公众参与的环节包括本方案编制前期、方案编制期间、方案实施过程中和各项工程竣工验收阶段等。参与对象包括土地权利人、行政主管部门、相关义务人以及其他社会个人或者团体。参与内容包括监测工程的布设、生态修复的方向、生态修复工程技术措施与适宜物种等。

1.方案编制前的公众参与

方案编制前的公众参与为方案编制前实行。针对矿山、土地等相关政府部门、土地权利人等。公众参与调查主要采取访谈的方式，通过访谈内容及收集的相关资料初步确定规划土地占用及生态修复区拟采取的修复设计方向。具体内容包括：

查阅矿山基础资料，访谈当地村民，了解矿区自然条件，重点是地形、地貌、土壤和植被、当地的种植习惯，以及项目所在地经济情况。

查阅当地土地利用现状以及乡镇级土地利用规划，访谈规划、土地等政府部门，确定其对待修复区域规划用途。

确定对矿区监测工程的布设、生态修复工作的安排和修复用途的确定。

2.方案编制期间的公众参与

方案编制过程中，为使评价工作更具民主化、公众化，遵循公众广泛参与的原则，特向广大公众征求意见，此次参与主要有当地群众问卷调查、相关政府部门意见收集。

3.方案实施过程中和工程竣工验收公众参与计划

（1）方案实施过程中公众参与

每年组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对评估区矿区生态修复实施情况进行一次实地考察验收。

通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目矿区生态修复方案资金使用情况，每年年底公布本项目矿区生态修复审计部门审计结果，矿区生态修复实施计划、进展和效果。

设立矿区生态修复意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅表达渠道。

每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对评估区矿区生态修复方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报自然资源主管部门备案。

（2）竣工验收阶段中公众参与

矿区生态修复工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对评估区矿区生态修复项目数量和质量的评价。向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

（二）公众参与具体方法

我公司编制人员走访了生态修复责任区域的土地权利人及相关政府部门，听取了相关的意见，得到了他们的大力支持

本次公众参与共走访和发放调查表20份，收回有效调查表20份，收回率100%，问卷有效率100%，详见表7-1和7-2。

表7-2 被调查公众自然状况统计表

| 分类 |  | 样本数 | 占有效样本总数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 13 | 65 |
|  | 女 | 7 | 35 |
| 年龄 | 30岁以下 | 1 | 5 |
|  | 30～50岁 | 2 | 10 |
|  | 50岁以上 | 17 | 85 |
| 受教育程度 | 小学 | 6 | 30 |
|  | 初中 | 4 | 20 |
|  | 高中及以上 | 10 | 50 |

表 7-3 公众参与调查统计表

| 调查内容 |  | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.您是否了解本生产项目？ | 基本了解 | 20 | 100 |
|  | 不了解 | — | — |
| 2.矿山生态修复的了解程度？ | 基本了解 | 20 | 100 |
|  | 不了解 | — | — |
| 3.是否认为本项目有利于地方经济发展？ | 有利 | 20 | 100 |
|  | 不利 | — | — |
|  | 说不清楚 | — | — |
| 4.是否担心本项目的建设影响生态环境？ | 担心 | 15 | 75 |
|  | 不担心 | 5 | 25 |
|  | 无所谓 | — | — |
| 5.本项目矿山生态修复最适宜方向？ | 耕地、林地 | 20 | 100 |
|  | 草地 | — | — |
|  | 其他 | — | — |
| 6.您对开采后修复项目的实施是否支持？ | 支持 | 20 | 100 |
|  | 不支持 | — | — |
| 7.您是否愿意监督或参与项目修复活动？ | 参与 | 20 | 100 |
|  | 不参与 | — | — |

通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与结果分析结果如下：

1.对小堆峰山采石场生产项目的了解程度：100%的受调查者基本了解此项目。

2.对评估区生态修复的了解程度：100%的受调查者对评估区生态修复基本了解。从数据中，我们看出当地生态修复的宣传工作成效明显，广大群众对生态修复表示理解和支持。

3.是否认为本项目有利于地方经济发展：100%的受调查者认为项目建设有利于当地经济的发展。说明当地群众对此项目持支持态度。

4.是否担心本项目的建设影响生态环境：75%的受调查者表示担心，说明当地群众的环保意识觉悟很高。

5.本项目矿山生态修复最适宜方向：100%的受调查者认为应该按照损毁前的地类，修复为耕地及林地。

6.对于评估区生态修复是否支持：100%的受调查者支持评估区生态修复，根据调查数据，受调查者都意识到评估区生态修复的必要性，这对于评估区生态修复工作的开展打下了良好的群众基础。

7.是否愿意监督或参与评估区修复：100%的受访者表示愿意，由此可见，群众参与评估区生态修复的监督有很高的积极性。制定全面、全程的公众参与方案，公众参与形式及内容应公开、科学、合理。

三、效益分析

（一）社会效益分析

本方案的实施符合国家相关的法律法规和政策，体现了矿产资源开发与环境保护协调发展，保证了经济社会的可持续发展。同时，项目的实施反映了广大人民群众要求改善矿山恶劣环境的强烈呼声和愿望，治理后会给公众带来一片良好的生存空间，对促进当地社会文明程度的提高将起到积极作用，具有良好的社会效益。

（二）经济效益分析

本项目的实施是以较小的经济投入，可换取较大的经济回报。

1、项目实施后，可排除地质灾害隐患，避免了因灾害所造成的财产损失，产生较大的间接经济效益；

2、矿山植被恢复为林地，会产生一定的经济价值。

3、矿山土地整理复垦后，使长期被工业场地占用的土地资源重新恢复成坑塘水面后期可发展为“鱼池”，增加了土地利用价值。

（三）环境效益分析

工程实施后，随着植被覆盖率的增加，水土侵蚀可以得到有效控制，地貌景观及森林景观得到改观，植物对气候的调节作用加强，动物生存环境得以改善，生态环境效益将逐渐显现。

总之，通过对矿山地质环境保护与恢复治理，改变人类生产活动所带来的环境恶化，使人们充分地意识到人类活动能破坏自然，也能改造自然。更使区内生产、生活得到改善，保障区内经济可持续发展，为提高人民的生产、生活、具有重要的现实意义和长远意义，让区内社会效益、经济效益、环境效益多赢。

第八章 结  论

一、结论

1.桦川县小堆峰山采石场采矿权人桦川县小堆峰山采石场。矿区开采方式：露天台阶式开采。开采顺序：由上往下分台阶推进的原则。采矿方法：露天横向开采，挖掘机装矿，汽车运输。生产规模为*万立方米/年。

2.矿山服务年限为4年3个月（2026年1月—2030年4月），生态修复期为1年（2030年4月—2031年4月），后期监测管护期为3年（2031年4月—2034年4月），本方案服务年限为8年3个月（2026年1月至2034年4月），从自然资源主管部门将审查结果向社会公告之日起算。

3.评估区为较重要区，矿山地质环境条件复杂程度为复杂，矿山规模为中型，该矿山地质环境影响评估级别为一级。

4.本次评估范围面积13.2380hm2。现状评估：现状地质灾害为季节性冻土冻融和崩塌，影响程度为较轻；对含水层影响较轻；对地形地貌景观对采掘场地形地貌景观影响严重，对其他区域影响较轻；现状条件下矿山开采对区内水土环境污染影响较轻。现状评估将评估区划分为矿山地质环境影响较严重区和较轻区。

预测评估：矿山建设可能引发或加剧的地质灾害为崩塌，危害小，危险性小；矿山建设和生产可能遭受崩塌、冻土冻融地质灾害危险性小，危害程度小；采矿活动对水资源（含水层）的影响程度较轻；对地形地貌景观采掘场地形地貌景观影响严重，对其他区域影响较轻；预测矿山开采对区内水土环境污染影响较轻。预测评估将评估区划分为矿山地质环境影响较严重区和较轻区。

5.在现状评估和预测评估基础上，对矿山地质环境治理进行了防治分区，划定为次重点防治区和一般防治区。

6.本矿复垦区为矿区范围及工业广场范围和影响区范围，复垦区土地利用现状分为3个一级类和3个二级类，一级类为林地、工矿仓储用地、住宅用地，二级类分别为乔木林地******hm2、采矿用地******hm2、农村宅基地******hm2总面积为******hm2。本方案复垦责任范围与复垦区范围一致，复垦后林地******hm2，坑塘水面******hm2，裸岩石砾地******hm2，复垦率为84.37%。

7.本项目矿区生态修复静态投资为******万元。

二、建议

1.建议矿山地质环境保护与土地复垦应与矿区规划相结合，转变矿山企业重开发、轻保护，重效益、轻环境的旧观念，建设生态型矿山。矿山建设及开采过程中，应按照矿山地质环境保护与治理恢复方案要求，真正做到“在开发中保护”和“在保护中开发”，最大限度地减少矿产资源开发对地质环境的影响，促进矿业活动健康发展。

2.为确保矿区地质环境治理恢复与土地复垦工作的顺利开展，本工程生产建设单位应设置专门的地质环境治理恢复与土地复垦管理机构。

3.如矿山扩大开采规模、变更开采范围或者开采方式，需重新进行矿区生态修复方案的编制工作。

4.矿山开采是动态的，随着开采年限的增加，矿山地质环境问题日渐突出，因此，在矿山生产期间，随着地质环境条件的改变，矿山开发单位要分时段修编矿区生态修复方案。

5.本矿区生态修复方案适用年限为5年，5年后矿山应重新编制新的方案。